SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE COSTOS EN TIEMPO REAL

SFI S.A.S.

Catálogo Completo de 50 Formatos

# PARTE I: FORMATOS MAESTROS (8 FORMATOS)

## M1. Maestro de Proyectos

| FORMATO | Maestro de Proyectos |
| --- | --- |
| Tipo | ABIERTO (se modifica hasta cerrar proyecto) |
| Periodicidad | Al ganar contrato + actualizaciones |
| Quién lo llena | Área Comercial |
| Tiempo estimado | 10 minutos |
| Aprobación | Subgerencia → Gerencia |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripción | Tipo/Validación |
| --- | --- | --- |
| Código Proyecto | Identificador único del proyecto | Alfanumérico único obligatorio |
| Tipo Proyecto | Categoría | Lista: Obra / Bodega-Taller / Administrativo |
| Nombre Proyecto | Nombre descriptivo | Texto libre obligatorio |
| Cliente | Nombre del cliente o N/A | Texto |
| Valor Contrato | Valor total contrato con cliente | Numérico (COP) |
| Ingeniero Responsable | Ingeniero a cargo | Campo Lista (Maestro Personal) |
| Jornada - Hora Inicio | Hora inicio jornada | Hora (ej: 7:00 AM) |
| Jornada - Hora Fin | Hora fin jornada | Hora (ej: 5:00 PM) |
| Días Laborables | Días de la semana | Texto (ej: Lun-Vie) |
| Límite Caja Menor | Monto máximo sin autorización | Numérico (COP) |
| Fecha Inicio | Fecha inicio estimada | Fecha |
| Fecha Fin Estimada | Fecha terminación estimada | Fecha |
| Estado | Estado actual | Lista: Activo/Cerrado/Suspendido |

### Automatizaciones:

• FILTROS DINÁMICOS: Solo muestra proyectos con Estado=Activo en otros formatos

• VALIDACIÓN HORAS EXTRA: Usa Hora Fin para validar solicitud 2h antes

• CONTROL CAJA MENOR: Compras > Límite requieren autorización automática

### Reglas de Negocio:

• CRÍTICO: Código Proyecto es ÚNICO, SafeMetrics debe validar duplicados

• Límite Caja Menor típico: $500K-$1M según complejidad

• Jornada determina horarios de reportes diarios

## M2. Maestro de Personal SFI

| FORMATO | Maestro de Personal SFI |
| --- | --- |
| Tipo | SEMI-ABIERTO (agregar nuevos, no modificar históricos) |
| Periodicidad | Al entrar/salir personal + Auto en traslados |
| Quién lo llena | Área de Personal |
| Tiempo estimado | 5 minutos por persona |
| Aprobación | N/A |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripción | Tipo/Validación |
| --- | --- | --- |
| Código Empleado | Identificador único | Auto-generado |
| Nombre Completo | Nombre del trabajador | Texto obligatorio |
| Cargo/Especialidad | Rol o especialidad | Texto (Soldador, Ayudante, etc) |
| Tipo | Clasificación | Lista: Directo SFI / Subcontratista |
| Empresa Subcontratista | Empresa si es subcontratista | Campo Lista (M6) |
| Proyecto Actual Asignado | Proyecto donde está AHORA | Campo Lista (M1) - SE ACTUALIZA AUTO |
| Área | Área de trabajo | Lista: Obra/Bodega-Taller/Administrativo |
| Estado | Estado laboral | Lista: Activo/Inactivo/Incapacitado |
| Fecha Ingreso | Fecha ingreso empresa | Fecha |
| Firma Digital Registrada | Reconocimiento facial | Reconocimiento Facial OBLIGATORIO |

### Automatizaciones:

• ACTUALIZACIÓN AUTO: Al aprobar traslado (P3), actualiza Proyecto Actual

• FILTROS INTELIGENTES: Asistencia Obra A solo muestra personal de Obra A

• CONTROL INCAPACIDADES: Si Estado=Incapacitado, NO aparece en listas

• HISTÓRICO: Mantiene historial de todos los proyectos por persona

### Reglas de Negocio:

• Firma digital se registra UNA vez y se usa en todos los formatos

• Proyecto Actual es el campo MÁS importante para filtros

## M3. Costo de Personal

| FORMATO | Costo de Personal |
| --- | --- |
| Tipo | SEMI-ABIERTO (histórico mensual acumulado) |
| Periodicidad | MENSUAL (día 1) + Al ingresar nuevo |
| Quién lo llena | Contabilidad |
| Tiempo estimado | 4-5h/mes completo, 5min nuevo |
| Aprobación | N/A - solo registro |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripción | Tipo/Validación |
| --- | --- | --- |
| Mes Referencia | Mes del costo | Fecha (ej: Enero 2024) |
| Empleado | Empleado | Campo Lista (M2) |
| Proyecto Asignado | Para contexto | Campo Lista (M1) |
| Salario Base | Salario mensual | Numérico |
| Prestaciones Sociales | Cesantías, prima, vacaciones | Numérico |
| Parafiscales + Seguridad | Salud, pensión, ARL, SENA, ICBF | Numérico |
| Dotación | Dotación mes | Numérico |
| Horas Extra Mes Anterior | Si hubo extras | Numérico |
| Costo Total Mes | CALCULADO AUTO = SUMA todos | AUTO |
| Costo por Día | CALCULADO AUTO = Total / 30 | AUTO |
| Costo Hora Ordinaria | CALCULADO AUTO = (Total-Extras)/240h | AUTO |
| Tarifa Hora Extra | CALCULADO AUTO = Hora Ordinaria × 1.25 | AUTO |

### Automatizaciones:

• CÁLCULOS AUTOMÁTICOS: Los 4 últimos campos se calculan solos

• BASE PARA MES ACTUAL: Costos mes anterior se usan hasta actualizar

• HORAS EXTRA TIEMPO REAL: Se suman en tiempo real, no esperan cierre

• FORMATOS TRAEN AUTO: Asistencia, Reporte Diario, Estado Financiero usan último mes

### Reglas de Negocio:

• CRÍTICO: Este formato alimenta TODO el costeo en tiempo real

• Contabilidad actualiza día 1 de cada mes con datos reales mes anterior

• Nuevos ingresos se registran inmediatamente con proyección

## M4. Maestro de Equipos

| FORMATO | Maestro de Equipos |
| --- | --- |
| Tipo | SEMI-ABIERTO |
| Periodicidad | Al adquirir equipo + Actualizaciones |
| Quién lo llena | Jefe de Bodega |
| Tiempo estimado | 15 minutos por equipo |
| Aprobación | N/A |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripción | Tipo/Validación |
| --- | --- | --- |
| Código Equipo | Identificador único | Auto-generado |
| Nombre | Nombre del equipo | Texto |
| Marca | Marca | Texto |
| Modelo | Modelo | Texto |
| Serie/Placa | Número de serie o placa | Texto obligatorio |
| Categoría | Tipo de equipo | Lista: Producción/Medición/Herramienta/Vehículo/Taller |
| Tarifa Alquiler Interno | Para cobro entre proyectos | Numérico ($/día) |
| Tarifa Uso Taller | Si es equipo del taller | Numérico ($/hora) |
| FOTOS EQUIPO | Mínimo 3 fotos | OBLIGATORIO: General, Placa, Accesorios |
| Lista Accesorios Base | Accesorios que DEBE tener | Tabla con fotos individuales |
| Estado Actual | Estado operativo | Lista: Operativo/Con fallas/Requiere reparación/Dañado |
| Ubicación Actual | Dónde está | Campo Lista (M1 Proyectos) + Bodega |
| Ficha Mantenimiento | Frecuencia y fechas | Tabla: Último, Próximo |
| Proyecto Origen | Si se compró para proyecto específico | Campo Lista (M1) |
| Valor Compra | Valor de adquisición | Numérico |
| Fecha Adquisición | Fecha de compra | Fecha |

### Automatizaciones:

• UBICACIÓN AUTO: Se actualiza con cada remisión llegada

• ESTADO AUTO: Se actualiza con cada remisión llegada

• ALERTAS MANTENIMIENTO: Alerta 15 días antes de mantenimiento programado

• HISTORIAL: Sistema mantiene línea de tiempo completa del equipo

• ACCESORIOS INDEPENDIZADOS: Si accesorio no regresa, se vuelve equipo independiente

### Reglas de Negocio:

• FOTOS OBLIGATORIAS: Sin fotos NO se puede registrar equipo

• Lista Accesorios Base es CRÍTICA para verificar en llegadas

• Equipos nuevos se cargan 100% al proyecto que los compró

## M5. Presupuesto Inicial de Proyecto (BASELINE)

| FORMATO | Presupuesto Inicial de Proyecto (BASELINE) |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO (una vez aprobado) |
| Periodicidad | Una vez al ganar contrato |
| Quién lo llena | Área Comercial |
| Tiempo estimado | 2-4 horas según complejidad |
| Aprobación | Subgerencia → Gerencia |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripción | Tipo/Validación |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Proyecto | Campo Lista (M1) |
| TABLA: Ítems de Pago | Ítems que cobra al cliente | Tabla: Código, Descripción, Unidad, Precio Unitario, Cantidad Contratada, Valor Total |
| TABLA: Equipos Previstos | Equipos necesarios | Tabla: Equipo (Lista M4), Días Previstos, Costo Previsto |
| TABLA: Materiales Previstos | Materiales | Tabla: Material, Cantidad, Unidad, Costo Unitario, Costo Total |
| TABLA: Subcontratos Previstos | Subcontratistas | Tabla: Descripción, Ítem(s) Asociado(s), Valor Previsto |
| TABLA: Personal Previsto | Personal necesario | Tabla: Cargo, Cantidad Personas, Días Previstos, Costo Previsto |
| % Costos Indirectos Previsto | Porcentaje indirectos | Numérico (típico 40-50%) |
| % Utilidad Esperada | Margen de utilidad objetivo | Numérico (típico 10-20%) |

### Automatizaciones:

• BASELINE EVM: Este formato es la línea base para Earned Value Management

• PLANNED VALUE: Sistema calcula PV según cronograma

• ALERTAS DESVIACIÓN: Sistema compara gastos reales vs este presupuesto

• CERRADO: Una vez aprobado NO se modifica (es el baseline)

### Reglas de Negocio:

• CRÍTICO: NO se modifica después de aprobado, es la referencia

• Si hay cambios contractuales, se registran como Obras Adicionales

• % Indirectos debe ser estimado por Contabilidad según histórico

## M6. Maestro de Empresas Subcontratistas

| FORMATO | Maestro de Empresas Subcontratistas |
| --- | --- |
| Tipo | SEMI-ABIERTO |
| Periodicidad | Al contratar nueva empresa |
| Quién lo llena | Área Comercial / Compras |
| Tiempo estimado | 5 minutos |
| Aprobación | N/A |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripción | Tipo/Validación |
| --- | --- | --- |
| Código Subcontratista | Identificador | Auto-generado |
| Nombre Empresa | Razón social | Texto obligatorio |
| NIT | NIT | Texto obligatorio |
| Contacto Principal | Nombre y teléfono | Texto |
| Email | Email de contacto | Email |
| Tipo de Servicios | Servicios que presta | Texto (ej: Pilotaje, Excavación, Concreto) |

### Automatizaciones:

• FILTRO EN CONTRATOS: Al crear contrato, solo muestra subcontratistas activos

• HISTORIAL: Mantiene registro de todos los proyectos donde ha trabajado

## M7. Maestro de Personal Subcontratista

| FORMATO | Maestro de Personal Subcontratista |
| --- | --- |
| Tipo | SEMI-ABIERTO |
| Periodicidad | Al ingresar personal subcontratista |
| Quién lo llena | Área de Personal / Ingeniero |
| Tiempo estimado | 3 minutos por persona |
| Aprobación | N/A |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripción | Tipo/Validación |
| --- | --- | --- |
| Código Personal Subcontratista | Identificador | Auto-generado |
| Nombre Completo | Nombre | Texto obligatorio |
| Empresa Subcontratista | Empresa | Campo Lista (M6) |
| Cargo | Especialidad | Texto |
| Tipo Pago | Cómo se paga | Lista: Jornal (por horas) / Tarea (por avance) |

### Automatizaciones:

• FILTRO EN REPORTES: Reportes diarios filtran por empresa y tipo pago

• ENLACE CON M2: Personal subcontratista también aparece en M2 con flag

### Reglas de Negocio:

• Cada persona de subcontratista debe tener nombre propio para reportes

• Tipo Pago determina qué formato diario se usa

## M8. Contrato Subcontratista (Mapeo de Ítems)

| FORMATO | Contrato Subcontratista (Mapeo de Ítems) |
| --- | --- |
| Tipo | SEMI-ABIERTO |
| Periodicidad | Al firmar contrato con subcontratista |
| Quién lo llena | Área Comercial |
| Tiempo estimado | 15-30 minutos |
| Aprobación | Subgerencia |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripción | Tipo/Validación |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Proyecto | Campo Lista (M1) |
| Subcontratista | Empresa | Campo Lista (M6) |
| TABLA: Mapeo de Ítems | Relación ítems | Tabla multi-columna |
| - Ítem Subcontratista | Lo que él cobra | Texto (ej: Excavación manual) |
| - Unidad Subcontratista | Su unidad | Texto (ej: m³) |
| - Precio Unitario | Lo que le pagamos | Numérico ($/unidad) |
| - Ítem(s) Cliente Relacionado(s) | A qué ítem nuestro equivale | Campo Lista múltiple (M5 Ítems) |
| - Factor Conversión | Si unidades diferentes | Numérico (ej: 1m³ excavación = 0.05 pilotes) |

### Automatizaciones:

• REPORTE DIARIO S2: Usa este mapeo para convertir avance subcontratista a avance cliente

• COSTEO: Sistema calcula costo real basado en avance reportado

• EJEMPLO: Sub avanza 10m³ excavación → Sistema calcula 0.5 pilotes cliente

### Reglas de Negocio:

• CRÍTICO: Sin este mapeo NO se puede costear correctamente

• Ítems subcontratista pueden ser diferentes a ítems cliente

• Factor conversión permite manejar unidades diferentes

# PARTE II: FORMATOS OPERATIVOS (42 FORMATOS)

## FLUJO 1: GESTION DE PERSONAL (7 formatos)

El flujo de personal gestiona traslados, asistencia, horas extra y control horario. La cadena P1→P2→P3 es el ejemplo PERFECTO de anti-duplicacion: cada dato se pide una sola vez.

## P1. Solicitud de Traslado de Personal

| FORMATO | Solicitud de Traslado de Personal |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Continua (cuando se necesite) |
| Quien lo llena | Ingeniero solicitante |
| Tiempo estimado | 2 minutos |
| Aprobacion | Area Personal (2 personas, cualquiera aprueba) - Plazo 2 horas |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Personal Solicitado | Trabajador a trasladar | Campo Lista FILTRADA (M2 - solo Activos) |
| Proyecto Destino | Hacia donde va | AUTO - del usuario actual |
| Proyecto Origen | De donde sale | AUTO - del campo Proyecto Actual en M2 |
| Razon Traslado | Por que necesita traslado | Texto breve obligatorio |
| Urgencia | Nivel de urgencia | Lista: Alta / Media / Baja |
| Ubicacion GPS | Coordenadas | AUTO - SafeMetrics captura |
| Fecha/Hora Solicitud | Cuando se solicita | AUTO - Timestamp |

### Cadena de Formatos:

P1 (Solicitud) → Al aprobar genera → P2 (Salida) PRE-LLENADO → Al enviar genera → P3 (Llegada) PRE-LLENADO

### Automatizaciones:

• Proyecto Origen se trae AUTO del Maestro Personal campo Proyecto Actual

• Proyecto Destino es AUTO del proyecto del ingeniero que solicita

• GPS y Timestamp se capturan automaticamente

• Al aprobar: Sistema GENERA P2 con TODA esta informacion pre-llenada

### Notificadores:

Notifica a: Ingeniero origen, Trabajador, Area Personal (2 personas), Contabilidad

### Reglas de Negocio:

• Area Personal tiene 2 horas para aprobar

• Al aprobar, Personal establece TIEMPO ESTIMADO de traslado en minutos

• Este tiempo estimado es CRITICO para detectar mamada de gallo

## P2. Registro de Salida de Personal

| FORMATO | Registro de Salida de Personal |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Generado automaticamente por P1 |
| Quien lo llena | Ingeniero que ENVIA (proyecto origen) |
| Tiempo estimado | 1 minuto |
| Aprobacion | N/A - solo registro |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Personal | PRE-LLENADO de P1 | Campo Lista (bloqueado) |
| Proyecto Origen | PRE-LLENADO de P1 | Campo Lista (bloqueado) |
| Proyecto Destino | PRE-LLENADO de P1 | Campo Lista (bloqueado) |
| Tiempo Estimado Traslado | PRE-LLENADO (establecido por Personal en P1) | Numerico minutos (bloqueado) |
| Hora Salida | UNICO campo que llena ingeniero | Campo Hora OBLIGATORIO |
| Estado Trabajador | Estado al salir | Lista: Operativo / Con novedad |
| Observaciones | Si hay novedad | Texto |
| Foto Trabajador Saliendo | Opcional | Archivo imagen |
| Firma Trabajador | Confirma que sale | Reconocimiento Facial OBLIGATORIO |

### Cadena de Formatos:

P1 genera P2 PRE-LLENADO → P2 genera P3 PRE-LLENADO

### Automatizaciones:

• TODO viene pre-llenado de P1 EXCEPTO Hora Salida y Firma

• Ingeniero solo llena 2 campos: Hora Salida + Firma facial

• Al enviar: Sistema GENERA P3 con toda la info de P1 y P2

### Notificadores:

Notifica a: Ingeniero destino, Trabajador, Area Personal

### Reglas de Negocio:

• ANTI-DUPLICACION: Ingeniero NO vuelve a escribir datos, todo pre-llenado

• Firma facial es OBLIGATORIA, sin firma no se puede enviar

## P3. Registro de Llegada de Personal

| FORMATO | Registro de Llegada de Personal |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Generado automaticamente por P2 |
| Quien lo llena | Ingeniero que RECIBE (proyecto destino) |
| Tiempo estimado | 1 minuto |
| Aprobacion | N/A - solo registro |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Personal | PRE-LLENADO de P2 | Campo Lista (bloqueado) |
| Proyecto Origen | PRE-LLENADO de P2 | Campo Lista (bloqueado) |
| Proyecto Destino | PRE-LLENADO de P2 | Campo Lista (bloqueado) |
| Hora Salida | PRE-LLENADO de P2 | Hora (bloqueado) |
| Tiempo Estimado | PRE-LLENADO de P2 | Numerico minutos (bloqueado) |
| Hora Estimada Llegada | CALCULADO AUTO | = Hora Salida + Tiempo Estimado |
| Hora Real Llegada | UNICO campo que llena ingeniero | Campo Hora OBLIGATORIO |
| Tiempo Real Transcurrido | CALCULADO AUTO | = Hora Real - Hora Salida (minutos) |
| Estado Trabajador | Estado al llegar | Lista: Operativo / Con novedad / No llego |
| Firma Trabajador | Confirma llegada | Reconocimiento Facial OBLIGATORIO |

### Cadena de Formatos:

P1 → P2 → P3 (fin de cadena) → Actualiza M2

### Automatizaciones:

• TODO pre-llenado EXCEPTO Hora Real Llegada y Firma

• Sistema CALCULA automaticamente: Tiempo Real Transcurrido

• Sistema COMPARA: Tiempo Real vs Tiempo Estimado

• ACTUALIZACION MAESTRA: Al enviar, actualiza M2 campo Proyecto Actual = Proyecto Destino

### Alertas Automaticas:

• ALERTA CRITICA: Si Tiempo Real > Tiempo Estimado + 30min → ALERTA a Personal + Subgerencia

• Mensaje: 'Pedro debia llegar en 45min, llego en 2h. Justificar'

• Si No llego: ALERTA MAXIMA a Personal + Subgerencia + Gerencia

### Notificadores:

Notifica a: Area Personal, Subgerencia (si hay alerta)

### Reglas de Negocio:

• CRITICO: Esta cadena P1→P2→P3 es PERFECTA anti-duplicacion

• Cada dato se pide UNA sola vez en P1

• P2 y P3 solo piden hora y firma

• Sistema detecta automaticamente mamada de gallo

## P4. Prestamo de Personal Entre Obras

| FORMATO | Prestamo de Personal Entre Obras |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Continua (cuando aplique) |
| Quien lo llena | Ingeniero solicitante |
| Tiempo estimado | 3 minutos |
| Aprobacion | 1) Area Personal (2h) → 2) Subgerencia (4h, permite apelacion) |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Personal | Trabajador a prestar | Campo Lista (M2) |
| Proyecto Solicitante | Quien pide prestado | AUTO - del usuario |
| Proyecto Prestamista | Quien presta | AUTO - de M2 Proyecto Actual |
| Tipo Prestamo | Temporal o indefinido | Lista: Temporal / Indefinido |
| Si Temporal - Fecha/Hora Inicio | Cuando inicia | Fecha + Hora |
| Si Temporal - Fecha/Hora Fin | Cuando termina | Fecha + Hora |
| Costo por Hora | Cuanto se cobra | AUTO - trae de M3 Costo Hora Ordinaria |
| Justificacion | Por que necesita prestamo | Texto obligatorio |
| Confirmacion Ing. Prestamista | Acepta prestar | Checkbox + Firma digital |

### Automatizaciones:

• Costo/Hora se trae AUTOMATICAMENTE de M3

• Si Temporal: Sistema calcula costo total = Horas × Costo/Hora

• Al aprobar: Genera P2 y P3 automaticamente

• Si Indefinido: M2 se actualiza con nuevo proyecto

• Sistema registra en contabilidad el costo para proyecto solicitante

### Notificadores:

Notifica a: Ingeniero prestamista, Trabajador, Area Personal, Subgerencia, Contabilidad

### Reglas de Negocio:

• Requiere aprobacion de AMBOS ingenieros + Personal + Subgerencia

• Costo se cobra al proyecto solicitante, credito al prestamista

• Si Temporal y no regresa a tiempo: ALERTA automatica

## P5. Asistencia Diaria

| FORMATO | Asistencia Diaria |
| --- | --- |
| Tipo | SEMI-ABIERTO (se puede editar durante el dia) |
| Periodicidad | DIARIA - Mañana 7:30 AM + Cierre 5:00 PM |
| Quien lo llena | Ingeniero del proyecto |
| Tiempo estimado | 3 min AM + 2 min PM = 5 min total |
| Aprobacion | N/A - solo registro |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Fecha del reporte | AUTO - fecha actual |
| Proyecto | Proyecto | AUTO - del usuario |
| TABLA: Personal del Dia | Lista personal | PRE-CARGADA automaticamente: |
| - Personal | Nombre | AUTO - Personal fijo proyecto + Trasladados hoy |
| - Hora Entrada | Hora llegada | Campo Hora |
| - Hora Salida | Hora salida | Campo Hora (se llena al cierre dia) |
| - Hora Salida Prevista | Segun jornada proyecto | AUTO - de M1 Jornada |
| - Horas Extra Autorizadas | Si tiene autorizacion P6 | AUTO - trae de P6 si existe |
| - Horas Extra Trabajadas | CALCULADO AUTO | = Hora Salida - Hora Salida Prevista |
| - Estado | Estado del dia | Lista: Presente/Ausente/Retraso/Incapacitado/Otro |
| - Observaciones | Si hay novedad | Texto |

### Automatizaciones:

• Lista de personal se PRE-CARGA con: Personal fijo (M2) + Trasladados hoy (P3)

• Ingeniero solo marca EXCEPCIONES (ausencias, retrasos)

• Horas Extra se PRE-LLENAN si hubo autorizacion P6

• Sistema CALCULA automaticamente horas extra = Salida - Salida Prevista

• Si Horas Extra Trabajadas > Horas Extra Autorizadas: ALERTA

### Alertas Automaticas:

• ALERTA: Si trabaja extras sin autorizacion P6 → Subgerencia

• ALERTA: Si ausencia sin justificar → Area Personal

• RECORDATORIO: 7:30 AM 'Registra asistencia'

• RECORDATORIO: 5:00 PM 'Cierra asistencia del dia'

### Notificadores:

Notifica a: Area Personal (recibe reporte), Contabilidad (para costeo), Subgerencia (si hay alertas)

### Reglas de Negocio:

• CRITICO: Este formato alimenta costeo en tiempo real

• Horas extra DEBEN estar autorizadas en P6 ANTES

• Sistema valida que no se reporten extras sin autorizacion

## P6. Autorizacion de Horas Extra

| FORMATO | Autorizacion de Horas Extra |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | DEBE solicitarse ANTES de 2 horas del fin de jornada |
| Quien lo llena | Ingeniero del proyecto |
| Tiempo estimado | 2 minutos |
| Aprobacion | Subgerencia - Plazo 2 horas (CRITICO) |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Proyecto | AUTO - del usuario |
| Fecha | Para que fecha | AUTO - fecha actual |
| Hora Fin Jornada | Segun M1 | AUTO - trae de M1 |
| Hora Limite Solicitud | CALCULADO AUTO | = Hora Fin - 2 horas |
| Hora Actual Solicitud | Cuando solicita | AUTO - timestamp |
| TABLA: Personal y Horas | Trabajadores | Tabla multiple: |
| - Personal | Quien trabajara extra | Campo Lista multiple (M2) |
| - Cantidad Horas | Cuantas horas extra | Numerico |
| - Costo Estimado | CALCULADO AUTO | = Horas × Tarifa HExtra M3 |
| Justificacion | Por que necesita extras | Texto obligatorio |
| Item de Pago | A que item se carga | Campo Lista (M5) |

### Automatizaciones:

• Sistema VALIDA que hora actual < hora limite (2h antes)

• Si fuera de plazo: BLOQUEA envio O requiere doble aprobacion

• Costo se CALCULA automaticamente de M3

• Al aprobar: Esta info se PRE-LLENA en P5 Asistencia

• Contabilidad recibe notificacion para presupuestar

### Alertas Automaticas:

• ALERTA: Si falta 30min para hora limite → 'Ultima oportunidad autorizar extras'

• CRITICO: Si intenta solicitar DESPUES de hora limite → 'Requiere autorizacion Gerencia por emergencia'

• RECORDATORIO: Todos los dias 2:00 PM → 'Necesitas horas extra hoy?'

### Notificadores:

Notifica a: Subgerencia (aprobador), Personal (todos los trabajadores listados), Area Personal, Contabilidad

### Reglas de Negocio:

• CRITICO: NO se pueden reportar horas extra en P5 sin este formato aprobado

• Plazo 2 horas es ESTRICTO para que Subgerencia pueda evaluar

• Si emergencia real: Doble aprobacion (Subgerencia + Gerencia) con justificacion

## P7. Reporte de Incapacidad

| FORMATO | Reporte de Incapacidad |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Cuando ocurra incapacidad |
| Quien lo llena | Area Personal |
| Tiempo estimado | 3 minutos |
| Aprobacion | N/A - solo registro |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Personal | Empleado incapacitado | Campo Lista (M2) |
| Proyecto Actual | AUTO de M2 | Campo Lista (bloqueado) |
| Fecha Inicio Incapacidad | Desde cuando | Fecha obligatoria |
| Fecha Fin Incapacidad | Hasta cuando (si conocida) | Fecha |
| Tipo Incapacidad | Clasificacion | Lista: Enfermedad General/Accidente Trabajo/Licencia Maternidad/Otro |
| Documento Adjunto | Certificado medico | Archivo PDF obligatorio |
| Observaciones | Detalles adicionales | Texto |

### Automatizaciones:

• Al enviar: Actualiza M2 campo Estado = Incapacitado

• Personal NO aparece en listas de asignacion ni asistencia

• Sistema mantiene contador de dias incapacitado

• Al registrar Fecha Fin: Alerta para seguimiento retorno

### Alertas Automaticas:

• ALERTA: 2 dias antes de Fecha Fin → Area Personal 'Preparar retorno'

• ALERTA: Si pasa Fecha Fin y no reporta retorno → 'Actualizar estado'

### Notificadores:

Notifica a: Ingeniero del proyecto (donde estaba trabajando), Area Personal, Contabilidad (para ajustes nomina)

### Reglas de Negocio:

• Documento medico es OBLIGATORIO para EPS

• Sistema bloquea automaticamente en reportes mientras este incapacitado

## FLUJO 2: GESTION DE EQUIPOS (6 formatos)

Control total de equipos con fotos obligatorias y trazabilidad completa.

## E1. Solicitud de Equipos

| FORMATO | Solicitud de Equipos |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Continua |
| Quien lo llena | Ingeniero |
| Tiempo estimado | 3 minutos |
| Aprobacion | 1) Bodega verifica -> 2) Si en otra obra: Subgerencia -> 3) Si no existe: Compras cotiza + Subgerencia |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Equipo | Que equipo necesita | Campo Lista (M4) |
| Proyecto | Para que proyecto | AUTO - del usuario |
| Fecha Maxima Entrega | Cuando lo necesita | Fecha obligatoria |
| Tiempo Uso Estimado | Por cuanto tiempo | Numerico (dias) |
| Justificacion | Para que lo necesita | Texto obligatorio |
| Item de Pago | A que item se carga | Campo Lista (M5) |

### Automatizaciones:

• Bodega recibe alerta para verificar disponibilidad

• Si disponible en bodega: Aprueba y genera E3 Remision Salida

• Si en otra obra: Bodega contacta ingeniero, si acepta prestar -> E2

• Si no existe: Compras recibe para cotizar compra/alquiler

### Notificadores:

Notifica a: Jefe Bodega, Compras (si no existe), Subgerencia

### Reglas de Negocio:

• Flujo se bifurca segun disponibilidad del equipo

## E2. Prestamo de Equipos Entre Obras

| FORMATO | Prestamo de Equipos Entre Obras |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Generado por E1 o solicitud directa |
| Quien lo llena | Ingeniero solicitante |
| Tiempo estimado | 3 minutos |
| Aprobacion | Subgerencia (4h) |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Equipo | Equipo a prestar | Campo Lista (M4) |
| Proyecto Solicitante | Quien pide | AUTO |
| Proyecto Prestamista | Quien presta | AUTO - de M4 Ubicacion Actual |
| Tipo Prestamo | Temporal o definitivo | Lista: Temporal/Indefinido |
| Fecha/Hora Inicio | Si temporal | Fecha+Hora |
| Fecha/Hora Fin | Si temporal | Fecha+Hora |
| Tarifa Alquiler | Cuanto se cobra | AUTO - de M4 Tarifa Alquiler Interno |
| Costo Total Estimado | CALCULADO AUTO | = Dias × Tarifa |
| Confirmacion Ing. Prestamista | Acepta | Firma digital |

### Automatizaciones:

• Tarifa se trae AUTO de M4

• Sistema calcula costo total

• Al aprobar: Genera E3 y E4

• Contabilidad registra costo a proyecto solicitante

### Notificadores:

Notifica a: Ingeniero prestamista, Bodega, Subgerencia, Contabilidad

### Reglas de Negocio:

• Costo se cobra al solicitante, credito al prestamista

## E3. Remision Salida de Equipos

| FORMATO | Remision Salida de Equipos |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Generada por E1/E2 o manual |
| Quien lo llena | Quien ENVIA (Bodega/Ing origen) |
| Tiempo estimado | 20 minutos |
| Aprobacion | N/A |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Equipo | PRE-LLENADO o seleccion | Campo Lista (M4) |
| Proyecto Origen | De donde sale | AUTO |
| Proyecto Destino | A donde va | PRE-LLENADO o Lista M1 |
| Estado Salida | Como sale | Lista: Operativo/Con fallas/Requiere reparacion/Danado |
| FOTO 1: Vista General | OBLIGATORIA | Archivo imagen OBLIGATORIO |
| FOTO 2: Placa/Serial | OBLIGATORIA | Archivo imagen OBLIGATORIO |
| FOTO 3: Estado/Detalles | OBLIGATORIA | Archivo imagen OBLIGATORIO |
| FOTO 4: Accesorios Juntos | OBLIGATORIA | Archivo imagen OBLIGATORIO |
| TABLA: Lista Accesorios | Accesorios que salen | Tabla: Accesorio, Tiene?, Estado, FOTO INDIVIDUAL |
| Tiene todos del Maestro? | Validacion | Si/No (Si No: justificacion obligatoria) |
| Accesorios Adicionales | No registrados en M4 | Tabla: Descripcion, FOTO |
| Observaciones | Detalles adicionales | Texto |
| Firma Quien Envia | Confirma envio | Reconocimiento Facial OBLIGATORIO |

### Cadena de Formatos:

E3 genera E4 PRE-LLENADO con TODAS las fotos guardadas

### Automatizaciones:

• Sistema valida 4 FOTOS minimo obligatorias

• Lista Accesorios se PRE-CARGA de M4

• TODAS las fotos se guardan y pasan a E4

• Al enviar: Genera E4 con todo pre-llenado

### Notificadores:

Notifica a: Ingeniero destino, Jefe Bodega

### Reglas de Negocio:

• CRITICO: Sin 4 fotos obligatorias NO se puede enviar

• Cada accesorio debe tener foto individual

• Si falta accesorio del maestro: Justificacion obligatoria

## E4. Remision Llegada de Equipos

| FORMATO | Remision Llegada de Equipos |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Generada por E3 |
| Quien lo llena | Quien RECIBE (Ing destino/Bodega) |
| Tiempo estimado | 20 minutos |
| Aprobacion | Si hay alerta: Ing origen -> Bodega -> Subgerencia |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Equipo | PRE-LLENADO de E3 | Bloqueado |
| Proyecto Origen/Destino | PRE-LLENADO de E3 | Bloqueado |
| Estado Salida | PRE-LLENADO de E3 | Bloqueado - para comparacion |
| FOTOS SALIDA | PRE-LLENADAS de E3 | Se muestran lado a lado |
| Lista Accesorios Salida | PRE-LLENADA de E3 | Para comparacion |
| Estado Llegada | Como llega AHORA | Lista: Operativo/Con fallas/Requiere reparacion/Danado |
| FOTO 1: Vista General AHORA | OBLIGATORIA | Archivo imagen OBLIGATORIO |
| FOTO 2: Placa/Serial AHORA | OBLIGATORIA | Archivo imagen OBLIGATORIO |
| FOTO 3: Estado/Detalles AHORA | OBLIGATORIA | Archivo imagen OBLIGATORIO |
| FOTO 4: Accesorios AHORA | OBLIGATORIA | Archivo imagen OBLIGATORIO |
| Estado coincide con salida? | VALIDACION AUTO | Si/No (Si No: descripcion+fotos danios) |
| TABLA: Verificacion Accesorios | Por cada accesorio | Recibio?, Estado, FOTO |
| Observaciones | Diferencias encontradas | Texto |
| Firma Quien Recibe | Confirma recepcion | Reconocimiento Facial OBLIGATORIO |

### Cadena de Formatos:

E3 -> E4 (fin) -> Actualiza M4 + Genera alertas si hay diferencias

### Automatizaciones:

• Sistema muestra fotos E3 vs E4 LADO A LADO para comparacion visual

• COMPARA AUTO: Estado Salida vs Llegada

• COMPARA AUTO: Accesorios Salida vs Llegada

• ACTUALIZA M4: Ubicacion, Estado, Accesorios actuales

• Si accesorios no regresan: Se independizan como equipos en obra

### Alertas Automaticas:

• ALERTA NIVEL 1: Si Estado Llegada != Estado Salida -> Bodega + Subgerencia + Origen

• ALERTA NIVEL 1: Si faltan accesorios -> Bodega + Subgerencia + Origen

• ALERTA NIVEL 2: Si estado = Danado -> Flujo investigacion responsabilidad

### Notificadores:

Notifica a: Jefe Bodega, Subgerencia (si alerta), Ingeniero origen (si alerta)

### Reglas de Negocio:

• CRITICO: Fotos salida vs llegada son EVIDENCIA para responsabilidad

• Si equipo sale Operativo con foto y llega Danado con foto: Responsabilidad clara

• Sin fotos salida: No se puede reclamar

• Todas las fotos quedan en historial permanente

## E5. Devolucion de Equipos

| FORMATO | Devolucion de Equipos |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Cuando obra termina de usar equipo |
| Quien lo llena | Ingeniero que devuelve |
| Tiempo estimado | 15 minutos |
| Aprobacion | Bodega recibe y verifica |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Equipo | Equipo a devolver | Campo Lista (M4) |
| Proyecto Actual | De donde viene | AUTO |
| Devuelve todos accesorios? | Validacion | Si/No (Si No: justificacion) |
| Requiere mantenimiento? | Estado | Si/No (Si Si: descripcion) |
| FOTO 1-4 | 4 fotos obligatorias | Archivo imagen OBLIGATORIO c/u |
| Estado Actual | Como se devuelve | Lista: Operativo/Con fallas/Requiere reparacion/Danado |
| Observaciones | Detalles uso | Texto |
| Firma | Confirma devolucion | Reconocimiento Facial |

### Automatizaciones:

• Bodega recibe y verifica con fotos de ultima salida

• Al aprobar: M4 se actualiza Ubicacion = Bodega

• Si requiere mantenimiento: Genera alerta a Bodega

• Sistema registra total dias de uso en proyecto

### Notificadores:

Notifica a: Jefe Bodega

### Reglas de Negocio:

• Accesorios no devueltos quedan registrados en proyecto que los retuvo

## E6. Historial de Equipo

| FORMATO | Historial de Equipo |
| --- | --- |
| Tipo | CONSULTA (no se llena) |
| Periodicidad | Consultable 24/7 |
| Quien lo llena | N/A - generado automaticamente |
| Tiempo estimado | N/A |
| Aprobacion | N/A |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Linea de Tiempo Completa | Todos los movimientos | Generado automaticamente |
| - Todas remisiones E3/E4 | Salidas y llegadas | Con fotos y fechas |
| - Todas alertas generadas | Incidentes | Con descripciones |
| - Todos mantenimientos | Historico | Fechas y trabajos |
| - Todos proyectos | Donde ha estado | Con fechas inicio/fin |
| - Total dias uso por proyecto | Estadistica | Calculado automaticamente |
| - Estado actual | Donde esta ahora | De M4 actualizado |
| TODAS las fotos historicas | Evidencia visual | Todas las fotos E3/E4 |

### Automatizaciones:

• Se genera automaticamente con cada E3/E4/E5

• Linea de tiempo se actualiza en tiempo real

• Permite rastrear equipo completamente

• Util para investigaciones de responsabilidad

### Reglas de Negocio:

• Este formato es solo consulta, demuestra trazabilidad 100% del equipo

## FLUJO 3: GESTION DE MATERIALES (5 formatos)

## MAT1. Solicitud de Materiales

| FORMATO | Solicitud de Materiales |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Continua |
| Quien lo llena | Ingeniero |
| Tiempo estimado | 5 minutos |
| Aprobacion | 1) Compras (verifica bodega, cotiza, anexa cotizaciones) -> 2) Subgerencia (24h) |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| TABLA Materiales | Lista materiales | Tabla: Material, Cantidad, Unidad, Items pago asociados |
| Fecha Maxima Entrega | Cuando necesita | Fecha |
| Justificacion | Por que | Texto |

### Automatizaciones:

• Genera Remision Salida Bodega Y/O Orden Compra

### Notificadores:

Notifica a: Compras, Subgerencia, Bodega

## MAT2. Remision Salida Materiales

| FORMATO | Remision Salida Materiales |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Generada por MAT1 o manual |
| Quien lo llena | Bodega/Origen |
| Tiempo estimado | 10 min |
| Aprobacion | N/A |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| TABLA Materiales | Materiales despachados | Material, Cantidad, Unidad, Estado, Fotos, Valores |

### Cadena de Formatos:

MAT2 genera MAT3 pre-llenado

### Automatizaciones:

• Genera MAT3 con cantidades para verificar

## MAT3. Remision Llegada Materiales

| FORMATO | Remision Llegada Materiales |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Generada por MAT2 |
| Quien lo llena | Quien recibe |
| Tiempo estimado | 10 min |
| Aprobacion | N/A |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Cantidad Despachada | PRE-LLENADO de MAT2 | Bloqueado |
| Cantidad Recibida | Cuanto llego REALMENTE | Numerico |
| Fotos Recepcion | Evidencia | Obligatorias |

### Automatizaciones:

• Actualiza inventario proyecto destino

### Alertas Automaticas:

• Si Cantidad Recibida < Despachada: ALERTA Origen + Bodega + Subgerencia

## MAT4. Consumo Rapido (MICRO 15 segundos)

| FORMATO | Consumo Rapido (MICRO 15 segundos) |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Continua durante el dia |
| Quien lo llena | Ingeniero |
| Tiempo estimado | 15 segundos |
| Aprobacion | N/A |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Material | Que consume | Campo Lista |
| Cantidad | Cuanto | Numerico |
| Item pago | A que item | Campo Lista M5 |

### Automatizaciones:

• Sistema ACUMULA todos los MAT4 del dia

• Al final dia: Reporte Diario RD2 muestra TODO consolidado AUTO

• Ingeniero solo CONFIRMA, no vuelve a listar

### Reglas de Negocio:

• CRITICO: Este micro-formato elimina 90% del tiempo de reportes diarios

## MAT5. Devolucion de Materiales

| FORMATO | Devolucion de Materiales |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Cuando aplique |
| Quien lo llena | Ingeniero |
| Tiempo estimado | 5 min |
| Aprobacion | Bodega recibe |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Material | Que devuelve | Lista |
| Cantidad | Cuanto | Numerico |
| Razon | Por que | Texto |
| Estado | Como esta | Lista |
| Fotos | Evidencia | Obligatorias |

### Automatizaciones:

• Actualiza inventario bodega

## FLUJO 4: COMPRAS Y CAJA MENOR (3)

### C1. Solicitud Compra Caja Menor

Campos: Monto, Justificacion, Urgencia

Aprobacion: Si > limite proyecto: Subgerencia

### C2. Reporte Compra Caja Menor

Campos: Que compro, Valor, FOTO RECIBO OBLIGATORIA, Item pago

Reglas: Sin foto NO se acepta

### C3. Suministros del Cliente

Campos: Que suministro, Valor a descontar, Foto acta entrega

Reglas: Se registra como costo Y como por cobrar

## FLUJO 5: BODEGA/TALLER (6)

### B1. Solicitud Fabricacion

Campos: Descripcion trabajo, Proyecto solicitante, Fecha necesita

### B2. Orden Trabajo Bodega (mini-proyecto)

Campos: Trabajo, Personal asignado, Materiales previstos, Tiempo estimado

### B3. Reporte Diario Bodega

Campos: Trabajos en proceso, Personal hoy (HH), Materiales usados, Equipos usados (horas), Avance %

### B4. Produccion Metalmecanica

Campos: Materiales: Comprado/Chatarra/Montaje obsoleto, Personal (HH), Equipos taller (h), COSTO TOTAL

### B5. Factura Interna Bodega

Campos: Proyecto solicitante, Costo total real, Detalle costos

Reglas: Se carga a costos directos proyecto

### B6. Inventario Chatarra

Campos: Material, Origen, Cantidad, Estado, Fotos, Ubicacion

## FLUJO 6: SUBCONTRATISTAS (3)

### S1. Reporte Diario Personal Subcontratista (Jornal)

Campos: TABLA: Persona (nombre propio), Horas trabajadas, Item trabajado

Reglas: Cada persona con nombre, sirve de prueba para cobros

### S2. Reporte Diario Tarea Subcontratista

Campos: TABLA: Item subcontratista, % Avance hoy, Sistema usa M8 para convertir a % item cliente

### S3. Corte Subcontratista

Campos: Periodo, Resumen trabajo, Valor a pagar, Respaldo

## FLUJO 7: OBRAS ADICIONALES (5)

### OA1. Identificacion Obra Adicional (URGENTE 2min)

Campos: Descripcion breve, Cantidad estimada, FOTO SITIO, Es adicional o no prevista?

Alertas: ALERTA INMEDIATA: Subgerencia + Propietarios + Comercial

### OA2. Cotizacion Obra Adicional

Campos: Descripcion detallada, Cantidades, Precios unitarios, Valor total

### OA3. Seguimiento Diario Obra Adicional

Campos: Estado, % Avance, Costo acumulado, Dias trabajando, Evidencia fotos

Reglas: Mini-proyecto, reportar diario hasta terminar

### OA4. Cierre Obra Adicional

Campos: Completado, Costo final, Facturado?, Cobrado?, Fotos ANTES/DESPUES

### OA5. Obra No Prevista (retroalimentacion)

Campos: Descripcion, Costo real generado, Se detecto en visita?, Se logro cobrar?, Leccion aprendida

## FLUJO 8: REPORTES DIARIOS (2)

### RD1. Planificacion del Dia (AM)

Campos: Items trabajare, Personal necesito, Necesito materiales/equipos?

### RD2. Reporte Produccion (PM)

Campos: PRE-LLENADO: Materiales consumidos (de MAT4), Compras (de C2), Horas extra (de P6), Subcontratistas (de S1/S2), LLENAR: Produccion por item (cantidad + % avance), Planificacion manana, VALIDACION: Sistema compara ayer planeaste X vs hoy hiciste Y

Alertas: Si no cumplio meta: Justificacion obligatoria + ALERTA Subgerencia

## FLUJO 9: CONTROL FINANCIERO (3)

### CF1. Estado Financiero Proyecto (Dashboard)

Campos: EARNED VALUE: PV (del M5), EV (precio × cantidad ejecutada), AC (costos reales), COSTOS DETALLADOS: Personal, Materiales, Equipos, Subcontratos, Compras, Bodega, Indirectos, INDICADORES: CV = EV - AC (>0 GANANDO), CPI = EV/AC (>1 Eficiente), SV, SPI, GRAFICAS: Curva S (PV vs EV vs AC), Margen acumulado, Consumo por item

Alertas: CPI < 0.9; CV negativo; Item 90% presupuesto; Item 95% presupuesto CRITICO

### CF2. Analisis Desviaciones

Campos: Por cada item: Presupuestado vs Real, Desviacion %, Causa, Accion correctiva

### CF3. Cierre Mensual Contable

Campos: Costos directos consolidados AUTO, Facturacion mes, % participacion, Indirectos asignados, Costo total mes, Margen, Indicadores EVM

Reglas: NO es cierre para saber como vamos (eso es CF1 tiempo real), ES validacion contable formal; 12 dias maximo todo el flujo

Aprobacion: 5 NIVELES: 1) Ingeniero (3d) -> 2) Comercial (2d paralelo) -> 3) Personal (2d paralelo) -> 4) Contabilidad (3d) -> 5) Subgerencia (2d)

## FLUJO 10: BITACORA Y COMUNICACION (2)

### BIT1. Evento en Bitacora

Campos: Evento, Categoria (Interno/Cliente/Alerta), Palabras clave, Delegar a?

### BIT2. Informe Semanal Cliente

Campos: Seleccion checkbox de eventos semana, Sistema genera PDF elegante solo con seleccionados, Incluye: Eventos, Fotos, Avances items

Reglas: NO todo va al cliente (errores internos quedan privados)

# PARTE III: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y CONFIGURACIONES

## Matriz de Responsabilidades por Rol

### Ingeniero Obra

DIARIOS: P5 Asistencia, RD1 Planificacion, RD2 Produccion | DURANTE DIA: MAT4 Consumos, C2 Compras, S1/S2 Subcontratistas | RECEPCIONES: P3/E4/MAT3 | SOLICITUDES: P1, E1, MAT1, OA1

### Compras

APROBACIONES: MAT1 Materiales (cotiza), E1 Equipos (cotiza si no existe), C1 Caja Menor (si > limite)

### Jefe Bodega

DESPACHOS: E3/MAT2 Salidas con fotos | RECEPCIONES: E4/MAT3 Llegadas | BODEGA: B2-B6 Ordenes, Reportes, Produccion, Facturas | MAESTROS: M4 Equipos

### Area Personal

APROBACIONES: P1 Traslados, P4 Prestamos | MAESTROS: M2 Personal, M7 Personal Sub | ALERTAS: Demoras, Incapacidades

### Contabilidad

MENSUAL: M3 Costo Personal (dia 1) | CIERRE: CF3 Nivel 4 (verifica indirectos, carga centros costos)

### Comercial

MAESTROS: M1 Proyectos, M5 Presupuesto | ADICIONALES: OA2 Cotizacion | CIERRE: CF3 Nivel 2 (retroalimenta)

### Subgerencia

APROBACIONES: P4 Prestamos, P6 Horas Extra (2h), MAT1, E1, C1 (> limite), OA1 | CONSULTA: CF1 Dashboard 24/7 | CIERRE: CF3 Final

## Tiempos Estimados por Rol

• Ingeniero Obra: ~20 minutos/dia (4% del tiempo)

• Compras: ~1.5 horas/dia

• Bodega: ~2 horas/dia

• Personal: ~1 hora/dia

• Subgerencia: ~2 horas/dia

# CONCLUSION: SISTEMA COMPLETO

Este documento define el sistema completo con 50 formatos interconectados (8 Maestros + 42 Operativos) organizados en 11 flujos que eliminan duplicacion mediante: MAESTROS→LISTAS (cada dato UNA vez), FORMATOS PADRE-HIJO (cadenas pre-llenadas), CALCULOS AUTO, CONSOLIDACION (micro-formatos), ALERTAS INTELIGENTES.

RESULTADO: Control de costos en TIEMPO REAL con carga administrativa minima.

## FLUJO 4: COMPRAS Y CAJA MENOR - DETALLE COMPLETO (3 formatos)

Control de compras con autorizacion segun limites y registro obligatorio con fotos de recibos.

## C1. Solicitud de Compra Caja Menor (Anticipada)

| FORMATO | Solicitud de Compra Caja Menor (Anticipada) |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Continua - DEBE solicitarse ANTES si monto > limite proyecto |
| Quien lo llena | Ingeniero del proyecto |
| Tiempo estimado | 2 minutos |
| Aprobacion | Si monto > limite proyecto M1: Subgerencia (4h) |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Proyecto solicitante | AUTO - del usuario |
| Limite Caja Menor Proyecto | Traido de M1 | AUTO - Campo bloqueado |
| Monto Solicitado | Cuanto necesita gastar | Numerico (COP) OBLIGATORIO |
| Validacion Auto | Sistema compara | Si Monto > Limite: Requiere aprobacion |
| Que va a comprar | Descripcion compra | Texto obligatorio |
| Proveedor estimado | Donde comprara | Texto |
| Justificacion | Por que necesita | Texto obligatorio |
| Urgencia | Nivel urgencia | Lista: Alta / Media / Baja |
| Item de Pago | A que item se carga | Campo Lista (M5) |

### Automatizaciones:

• Sistema VALIDA automaticamente: Monto vs Limite proyecto (de M1)

• Si Monto <= Limite: Aprobacion automatica, pasa directo

• Si Monto > Limite: REQUIERE aprobacion Subgerencia

• Subgerencia ve: Proyecto, limite, monto, exceso, justificacion

• Si emergencia y no da tiempo solicitar: Puede comprar y justificar DESPUES con alerta

### Alertas Automaticas:

• Si compra sin autorizacion previa > limite: ALERTA Subgerencia + Gerencia

• Ingeniero debe justificar por que no solicito antes

### Notificadores:

Notifica a: Subgerencia (si > limite), Area Compras (recibe todas)

### Reglas de Negocio:

• CRITICO: Limite varia por proyecto segun M1

• Obra pequeña: limite $500K, Obra grande: limite $1M

• Emergencias reales: Se permite comprar y reportar despues con doble justificacion

## C2. Reporte de Compra Caja Menor

| FORMATO | Reporte de Compra Caja Menor |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Inmediatamente despues de cada compra |
| Quien lo llena | Ingeniero que compro |
| Tiempo estimado | 3 minutos |
| Aprobacion | N/A - solo registro (pero valida con C1 si existio) |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Proyecto | AUTO - del usuario |
| Fecha Compra | Cuando compro | Fecha obligatoria |
| Que compro | Descripcion detallada | Texto obligatorio |
| Valor Total | Cuanto gasto | Numerico (COP) OBLIGATORIO |
| FOTO RECIBO | Foto del recibo/factura | Archivo imagen OBLIGATORIO |
| Proveedor | Donde compro | Texto |
| Item de Pago | A que item se carga | Campo Lista (M5) |
| Tenia autorizacion C1? | Sistema busca | AUTO - Si/No |
| Si NO tenia C1 y monto > limite | Justificacion emergencia | Texto OBLIGATORIO si aplica |

### Automatizaciones:

• Sistema busca automaticamente si existe C1 aprobado para esta compra

• Si NO existe C1 Y Valor > Limite proyecto: ALERTA + Requiere justificacion

• FOTO RECIBO es OBLIGATORIA, sin foto sistema NO permite enviar

• Este formato alimenta Reporte Diario RD2 automaticamente

• Contabilidad recibe para control caja menor

### Alertas Automaticas:

• CRITICO: Si Valor > Limite Y NO hay C1: ALERTA Subgerencia

• Si foto no legible: Sistema pide otra foto

• RECORDATORIO: Final del dia si hubo compras sin reportar

### Notificadores:

Notifica a: Area Compras, Contabilidad, Subgerencia (si alerta)

### Reglas de Negocio:

• CRITICO: Sin foto de recibo NO se acepta el gasto

• Foto debe mostrar: Proveedor, fecha, monto, detalle

• Si es factura formal: Debe tener NIT de SFI

• Sistema consolida en RD2 automaticamente

## C3. Suministros del Cliente

| FORMATO | Suministros del Cliente |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Cuando cliente suministra materiales/equipos |
| Quien lo llena | Ingeniero del proyecto |
| Tiempo estimado | 5 minutos |
| Aprobacion | Comercial valida (2 dias) |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Proyecto | AUTO - del usuario |
| Fecha Suministro | Cuando entrego cliente | Fecha obligatoria |
| Que suministro | Descripcion detallada | Texto obligatorio |
| Cantidad | Cuanto | Numerico |
| Unidad | Unidad de medida | Texto |
| Valor Unitario | Precio de mercado | Numerico (COP) |
| Valor Total | CALCULADO AUTO | = Cantidad × Valor Unitario |
| FOTO Acta Entrega | Acta firmada | Archivo imagen/PDF OBLIGATORIO |
| FOTOS Material | Evidencia material | Archivos imagenes (minimo 2) |
| Item de Pago Cliente | A que item se descuenta | Campo Lista (M5) |
| Se usara en este proyecto? | Validacion | Lista: Si / Parcialmente / Se devolvera |
| Observaciones | Estado, calidad, etc | Texto |

### Automatizaciones:

• Valor Total se CALCULA automaticamente

• Este valor se registra en contabilidad como:

•   • COSTO: Porque lo usamos

•   • POR COBRAR: Porque se descuenta de facturacion

• Sistema mantiene balance: Si usamos $10M del cliente, se descuenta al facturar

• Comercial valida que precio de mercado sea correcto

### Notificadores:

Notifica a: Comercial (valida precios), Contabilidad (registra costo + por cobrar), Subgerencia

### Reglas de Negocio:

• CRITICO: Material de cliente es COSTO Y POR COBRAR simultaneamente

• Al facturar, se descuenta el valor de los suministros

• Si cliente suministra mal o insuficiente: Registro de diferencia para cobrar

• Acta firmada es OBLIGATORIA para respaldo legal

## FLUJO 5: BODEGA/TALLER COMO PROYECTO INTERNO - DETALLE COMPLETO (6 formatos)

Bodega funciona como proveedor interno que factura a costo real a las obras solicitantes.

## B1. Solicitud de Fabricacion a Bodega

| FORMATO | Solicitud de Fabricacion a Bodega |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Cuando obra necesita trabajo de bodega/taller |
| Quien lo llena | Ingeniero solicitante |
| Tiempo estimado | 5 minutos |
| Aprobacion | Subgerencia (24h) |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Proyecto Solicitante | Quien pide | AUTO - del usuario |
| Descripcion Trabajo | Que necesita fabricar | Texto detallado obligatorio |
| Planos/Especificaciones | Si tiene | Archivos adjuntos |
| Cantidad | Cuantas unidades | Numerico |
| Fecha Maxima Entrega | Cuando lo necesita | Fecha obligatoria |
| Materiales Sugeridos | Si sabe que materiales | Texto |
| Item de Pago | A que item se cargara | Campo Lista (M5) |
| Prioridad | Urgencia | Lista: Alta / Media / Baja |

### Automatizaciones:

• Bodega recibe y analiza factibilidad

• Bodega cotiza: Materiales + HH + Equipos + Tiempo

• Al aprobar Subgerencia: Genera B2 Orden Trabajo automaticamente

### Notificadores:

Notifica a: Jefe Bodega, Subgerencia, Contabilidad (para presupuestar)

### Reglas de Negocio:

• Bodega funciona como proveedor interno

• Costos reales se facturan internamente a obra solicitante

• Obra puede aceptar cotizacion o buscar proveedor externo

## B2. Orden de Trabajo Bodega (Mini-Proyecto)

| FORMATO | Orden de Trabajo Bodega (Mini-Proyecto) |
| --- | --- |
| Tipo | ABIERTO (se actualiza diariamente hasta terminar) |
| Periodicidad | Generada por B1 aprobado |
| Quien lo llena | Jefe de Bodega |
| Tiempo estimado | 10 minutos inicial + actualizaciones diarias |
| Aprobacion | N/A - solo registro |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Codigo Orden | Identificador unico | Auto-generado (ej: BOD-2024-015) |
| Solicitud Origen | De donde viene | Enlace a B1 |
| Proyecto Solicitante | Quien pide | Campo Lista (M1) |
| Descripcion Trabajo | Que se fabricara | Texto detallado |
| COTIZACION INICIAL | Estimado | Seccion: |
| - Materiales Estimados | Que materiales | Tabla: Material, Cantidad, Costo |
| - Personal Estimado | Cuantas HH | Tabla: Cargo, HH estimadas, Costo |
| - Equipos Taller Estimados | Que equipos | Tabla: Equipo, Horas, Tarifa M4 |
| - Costo Total Estimado | CALCULADO AUTO | = Suma todos |
| - Dias Estimados | Duracion | Numerico |
| Fecha Inicio Real | Cuando empieza | Fecha - al iniciar |
| Fecha Fin Estimada | Cuando debe terminar | Fecha = Inicio + Dias Estimados |
| Estado | Estado actual | Lista: Cotizado/En Proceso/Completado/Cancelado |
| % Avance | Avance estimado | Numerico 0-100 |

### Automatizaciones:

• Esta orden es como un MINI-PROYECTO interno

• Cada dia se actualiza con B3 Reporte Diario Bodega

• Sistema acumula costos reales: Personal + Materiales + Equipos

• Al completar: Genera B5 Factura Interna con costo real total

### Notificadores:

Notifica a: Proyecto solicitante (actualizaciones), Subgerencia

### Reglas de Negocio:

• Bodega mantiene VARIAS ordenes simultaneas

• Cada orden tiene su propio seguimiento de costos

• Cotizacion inicial es estimado, se factura costo REAL al terminar

## B3. Reporte Diario Bodega

| FORMATO | Reporte Diario Bodega |
| --- | --- |
| Tipo | SEMI-ABIERTO |
| Periodicidad | DIARIA |
| Quien lo llena | Jefe de Bodega |
| Tiempo estimado | 10 minutos |
| Aprobacion | N/A |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Fecha reporte | AUTO - fecha actual |
| TABLA: Ordenes Trabajo Activas | Ordenes en proceso | Para cada orden: |
| - Codigo Orden | Orden | Campo Lista (B2 activas) |
| - % Avance hoy | Cuanto avanzo | Numerico |
| - Personal trabajando HOY | Quien trabajo | Tabla: Persona, HH, Costo (de M3) |
| - Materiales usados HOY | Que se uso | Tabla: Material, Cantidad, Costo |
| - Equipos taller HOY | Que equipos | Tabla: Equipo, Horas, Tarifa M4 |
| - Costo Real Dia | CALCULADO AUTO | = HH + Materiales + Equipos |
| - Costo Real Acumulado | CALCULADO AUTO | = Suma todos los dias |
| - Observaciones | Novedades del dia | Texto |

### Automatizaciones:

• Sistema PRE-CARGA ordenes activas de B2

• Costos se CALCULAN automaticamente de M3 (personal) y M4 (equipos)

• Cada dia se acumula al costo total de la orden

• Al marcar orden como Completada: Dispara B5 Factura Interna

### Notificadores:

Notifica a: Contabilidad (recibe diario), Proyectos solicitantes (avance de sus ordenes)

### Reglas de Negocio:

• Reporte debe hacerse TODOS los dias laborables

• Cada orden tiene seguimiento independiente

• Sistema mantiene historico completo por orden

## B4. Produccion Metalmecanica (Detalle Especial)

| FORMATO | Produccion Metalmecanica (Detalle Especial) |
| --- | --- |
| Tipo | SEMI-ABIERTO |
| Periodicidad | Por cada orden que use chatarra o montaje obsoleto |
| Quien lo llena | Jefe de Bodega |
| Tiempo estimado | 15 minutos |
| Aprobacion | N/A |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Orden Trabajo | A que orden pertenece | Campo Lista (B2) |
| Fecha | Fecha produccion | Fecha |
| MATERIALES - DETALLE: | Origen de materiales | Seccion: |
| - Materiales NUEVOS Comprados | Lo que se compro | Tabla: Material, Cantidad, Costo |
| - Chatarra REUTILIZADA | De inventario chatarra B6 | Tabla: Material, Origen, Cantidad, Costo estimado |
| - Montaje OBSOLETO Desarmado | Estructuras viejas | Tabla: Origen, Peso, Costo asignado |
| - TOTAL Materiales | CALCULADO AUTO | = Suma todos los materiales |
| Personal trabajando | Quienes | Tabla: Persona, HH, Costo M3 |
| Equipos taller usados | Que equipos | Tabla: Equipo, Horas, Tarifa M4 |
| COSTO TOTAL DIA | CALCULADO AUTO | = Materiales + Personal + Equipos |
| Producto Fabricado | Que se produjo | Texto + Fotos |
| Peso/Cantidad | Cuanto se produjo | Numerico + Unidad |

### Automatizaciones:

• Este formato es ESPECIAL para trabajo metalmecanico

• Permite registrar uso de chatarra (costo $0 o bajo)

• Permite registrar desarmado de montajes obsoletos

• Diferencia materiales nuevos vs reutilizados

• Se suma al costo total de orden en B2

### Notificadores:

Notifica a: Contabilidad (para costeo detallado), Proyecto solicitante

### Reglas de Negocio:

• VENTAJA: Usar chatarra reduce drasticamente costos

• Sistema registra origen de cada material (trazabilidad)

• Montajes obsoletos se valorizan y se descuentan de inventario

• Permite demostrar ahorro al usar materiales existentes

## B5. Factura Interna Bodega

| FORMATO | Factura Interna Bodega |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Al completar orden de trabajo B2 |
| Quien lo llena | Jefe de Bodega |
| Tiempo estimado | 5 minutos (casi todo AUTO) |
| Aprobacion | Contabilidad valida (2 dias) |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Orden Trabajo | Orden completada | Campo Lista (B2 completadas) |
| Proyecto Solicitante | A quien se factura | AUTO - de B2 |
| Fecha Inicio | Cuando empezo | AUTO - de B2 |
| Fecha Fin | Cuando termino | Fecha actual |
| Dias Reales | CALCULADO AUTO | = Fin - Inicio |
| COSTOS REALES TOTALES: | Resumen final | AUTO - suma B3 + B4: |
| - Personal Total (HH) | Horas-hombre | AUTO - suma B3 |
| - Costo Personal | Valor HH | AUTO - de M3 |
| - Materiales Nuevos | Comprados | AUTO - de B3/B4 |
| - Chatarra/Reutilizados | Ahorros | AUTO - de B4 |
| - Equipos Taller | Uso equipos | AUTO - de B3 con tarifa M4 |
| - COSTO TOTAL REAL | CALCULADO AUTO | = Suma todo |
| Cotizacion Inicial | Estimado original | AUTO - de B2 |
| Desviacion | CALCULADO AUTO | = Real - Estimado ($ y %) |
| Observaciones Finales | Lecciones aprendidas | Texto |
| Evidencia Final | Fotos producto terminado | Archivos imagenes |

### Automatizaciones:

• TODO se calcula automaticamente de B2, B3, B4

• Bodega solo confirma y agrega fotos finales

• Al aprobar Contabilidad: Sistema CARGA costo a proyecto solicitante

• Proyecto solicitante ve en CF1 este costo como 'Fabricacion Bodega'

• Sistema registra desviacion vs cotizacion para mejorar futuras

### Notificadores:

Notifica a: Proyecto solicitante (costo a cargar), Contabilidad (registra), Subgerencia

### Reglas de Negocio:

• CRITICO: Esta factura interna es como si bodega fuera proveedor

• Costo REAL se carga al proyecto, NO el estimado

• Sistema permite ver: Bodega trabajo en 5 dias, costo $2.5M, proyecto paga $2.5M

• Bodega puede analizar su eficiencia: Cotizo $2M, costo real $2.5M, -20% precision

## B6. Inventario de Chatarra y Materiales Reutilizables

| FORMATO | Inventario de Chatarra y Materiales Reutilizables |
| --- | --- |
| Tipo | SEMI-ABIERTO (agregar/quitar items) |
| Periodicidad | Continua (al recibir chatarra o usar) |
| Quien lo llena | Jefe de Bodega |
| Tiempo estimado | 5 minutos por item |
| Aprobacion | N/A |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Codigo Item | Identificador | Auto-generado |
| Tipo Material | Que es | Texto (ej: Perfil IPN, Lamina, Tuberia, etc) |
| Descripcion | Detalles | Texto |
| Origen | De donde viene | Texto (ej: Desmantelado Obra X, Sobrante Obra Y) |
| Proyecto Origen | Si aplica | Campo Lista (M1) |
| Fecha Ingreso | Cuando llego | Fecha |
| Cantidad/Peso | Cuanto hay | Numerico |
| Unidad | Unidad medida | Texto (kg, m, unidades, etc) |
| Estado | Condicion | Lista: Excelente/Bueno/Regular/Requiere limpieza |
| Ubicacion Bodega | Donde esta | Texto |
| FOTOS | Evidencia visual | Archivos imagenes (minimo 2) |
| Valor Estimado | Valor de mercado si comprara nuevo | Numerico (COP) |
| Disponible | Esta disponible? | Lista: Si/No/Reservado para X |

### Automatizaciones:

• Al usar en B4: Cantidad se descuenta automaticamente

• Sistema mantiene kardex de entradas/salidas

• Permite buscar disponibilidad antes de comprar nuevo

• Genera ahorro calculable: Costo nuevo vs Costo $0 chatarra

### Notificadores:

Notifica a: Se notifica a ingenieros cuando llega material util, Alertas si material en mal estado requiere disposicion

### Reglas de Negocio:

• VENTAJA ENORME: Reutilizar chatarra = Ahorro significativo

• Antes de comprar material: Buscar primero en inventario chatarra

• Material obsoleto de montajes se registra aqui antes de reutilizar

• Sistema permite demostrar ahorros ambientales y economicos

## FLUJO 6: SUBCONTRATISTAS - DETALLE COMPLETO (3 formatos)

Control de subcontratistas con nombres propios y mapeo de items para costeo correcto.

## S1. Reporte Diario Subcontratista Personal (Jornal)

| FORMATO | Reporte Diario Subcontratista Personal (Jornal) |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | DIARIA - Para subcontratistas que cobran por jornal/horas |
| Quien lo llena | Ingeniero del proyecto |
| Tiempo estimado | 5 minutos |
| Aprobacion | N/A - solo registro |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Fecha reporte | AUTO - fecha actual |
| Proyecto | Proyecto | AUTO - del usuario |
| Empresa Subcontratista | Que empresa | Campo Lista (M6) |
| TABLA: Personal y Horas | Trabajadores del dia | Para cada persona: |
| - Nombre Completo | Nombre PROPIO persona | Texto OBLIGATORIO |
| - Cargo | Que hace | Texto (Soldador, Oficial, Ayudante, etc) |
| - Horas Trabajadas | Cuantas horas hoy | Numerico |
| - Item Trabajado | En que item cliente | Campo Lista (M5) |
| - Tarifa Hora | Segun contrato M8 | AUTO o Numerico |
| - Costo Dia | CALCULADO AUTO | = Horas × Tarifa |
| Observaciones | Novedades del dia | Texto |
| Total HH Subcontratista Hoy | CALCULADO AUTO | = Suma todas horas |
| Total Costo Dia | CALCULADO AUTO | = Suma todos costos |

### Automatizaciones:

• Sistema CALCULA automaticamente costo del dia

• Tarifas se traen de M8 Contrato Subcontratista

• Este formato alimenta S3 Corte Subcontratista automaticamente

• Se consolida en RD2 Reporte Diario automaticamente

• Contabilidad recibe para acumular por pagar

### Notificadores:

Notifica a: Contabilidad (acumula costos), Empresa subcontratista (puede ver su reporte)

### Reglas de Negocio:

• CRITICO: Cada persona debe tener NOMBRE PROPIO, no 'Ayudante 1'

• Esto sirve como prueba para cobros y disputas

• Si subcontratista reclama 10 personas y solo reportamos 8: Evidencia

• Ingeniero debe ser preciso con nombres y horas

## S2. Reporte Diario Subcontratista Tarea

| FORMATO | Reporte Diario Subcontratista Tarea |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | DIARIA - Para subcontratistas que cobran por avance/tarea |
| Quien lo llena | Ingeniero del proyecto |
| Tiempo estimado | 3 minutos |
| Aprobacion | N/A - solo registro |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Fecha reporte | AUTO - fecha actual |
| Proyecto | Proyecto | AUTO - del usuario |
| Empresa Subcontratista | Que empresa | Campo Lista (M6) |
| TABLA: Avance por Item | Items del subcontratista | Para cada item: |
| - Item Subcontratista | Su item propio | Texto (ej: Excavacion manual m3) |
| - Unidad | Su unidad | Texto |
| - Cantidad Ejecutada Hoy | Cuanto avanzo HOY | Numerico |
| - Precio Unitario | Segun M8 contrato | AUTO - de M8 |
| - Valor Avance Hoy | CALCULADO AUTO | = Cantidad × Precio |
| - Item(s) Cliente Equivalente | AUTO de M8 | Mapeo automatico |
| - Factor Conversion | AUTO de M8 | Si unidades diferentes |
| - Avance Item Cliente | CALCULADO AUTO | = Cant × Factor |
| Observaciones | Detalles | Texto |
| Total Valor Dia | CALCULADO AUTO | = Suma todos valores |

### Automatizaciones:

• Sistema usa M8 Mapeo Items para CONVERTIR automaticamente

• Ejemplo: Sub reporta 10m3 excavacion → Sistema calcula 0.5 pilotes cliente

• Precios vienen de M8 automaticamente

• Este formato alimenta S3 Corte automaticamente

• Sistema mantiene % avance en items cliente

• Se consolida en RD2 automaticamente

### Notificadores:

Notifica a: Contabilidad (acumula por pagar), Empresa subcontratista

### Reglas de Negocio:

• CRITICO: Sin M8 Mapeo Items este formato NO funciona

• Subcontratista tiene SUS items, nosotros tenemos items CLIENTE

• Sistema debe convertir automaticamente entre ambos

• Permite costear correctamente trabajos subcontratados

## S3. Corte Subcontratista (Periodico)

| FORMATO | Corte Subcontratista (Periodico) |
| --- | --- |
| Tipo | SEMI-ABIERTO |
| Periodicidad | Quincenal o Mensual segun contrato |
| Quien lo llena | Ingeniero del proyecto + Contabilidad |
| Tiempo estimado | 15 minutos |
| Aprobacion | Subgerencia → Pago Contabilidad |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Empresa Subcontratista | Empresa | Campo Lista (M6) |
| Proyecto | Proyecto | Campo Lista (M1) |
| Periodo | Periodo del corte | Fecha Inicio - Fecha Fin |
| Tipo Subcontratista | Como cobra | AUTO - de M7: Jornal/Tarea |
| RESUMEN TRABAJO PERIODO: | Consolidado automatico | Seccion: |
| - Si JORNAL (de S1): | Resumen S1 | Tabla: Persona, Total HH, Tarifa, Total $ |
| - Si TAREA (de S2): | Resumen S2 | Tabla: Item, Cantidad Total, Precio Unit, Total $ |
| - Total Valor Periodo | CALCULADO AUTO | = Suma todo el periodo |
| Retenciones | Descuentos legales | Tabla: Concepto, %, Valor |
| Valor Neto a Pagar | CALCULADO AUTO | = Total - Retenciones |
| Respaldo Documentacion | Evidencias | Archivos: S1/S2 del periodo, Fotos avance |
| Observaciones | Novedades | Texto |
| Estado Pago | Estado | Lista: Pendiente/Aprobado/Pagado |

### Automatizaciones:

• Sistema CONSOLIDA automaticamente todos S1 o S2 del periodo

• Ingeniero solo revisa y confirma

• Retenciones se calculan segun configuracion (ej: 4% Renta)

• Al aprobar Subgerencia: Pasa a Contabilidad para pago

• Sistema registra pagado y fecha pago

### Notificadores:

Notifica a: Subgerencia (aprobacion), Contabilidad (pago), Empresa subcontratista (confirmacion)

### Reglas de Negocio:

• Periodicidad segun contrato con cada subcontratista

• Sistema permite validar: Reportamos 100HH, subcontratista cobra 100HH

• Si hay diferencia: Revision de reportes S1/S2

• Respaldo con todos los S1/S2 es obligatorio

## FLUJO 7: OBRAS ADICIONALES - DETALLE COMPLETO (5 formatos)

Control critico para NO perder cobros de obras adicionales con alertas inmediatas.

## OA1. Identificacion de Obra Adicional (URGENTE)

| FORMATO | Identificacion de Obra Adicional (URGENTE) |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | INMEDIATO - En el momento que se identifica |
| Quien lo llena | Ingeniero del proyecto |
| Tiempo estimado | 2 minutos - CRITICO ser rapido |
| Aprobacion | N/A - solo alerta inmediata |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Proyecto | AUTO - del usuario |
| Fecha/Hora Identificacion | Timestamp | AUTO - fecha y hora exacta |
| Ubicacion GPS | Donde ocurre | AUTO - coordenadas GPS |
| Descripcion Breve | Que es | Texto obligatorio (max 200 caracteres) |
| Tipo | Clasificacion | Lista: Adicional (pactable) / No Prevista (error nuestro) |
| Cantidad Estimada | Estimado rapido | Numerico |
| Unidad Estimada | Unidad | Texto |
| FOTO SITIO | Evidencia visual | Archivo imagen OBLIGATORIO |
| Observacion Urgente | Contexto | Texto breve |

### Estados:

Identificada → Cotizada → Presentada Cliente → Aprobada/Rechazada → En Ejecucion → Completada → Facturada → Cobrada

### Automatizaciones:

• ALERTA INMEDIATA (nivel MAXIMO) a:

•   - Subgerencia (SMS + Email + Push)

•   - Propietarios (SMS + Email)

•   - Comercial (para cotizar URGENTE)

• Genera codigo unico: OA-2024-015

• Inicia contador de tiempo desde identificacion

• Sistema crea dashboard especial para seguimiento

### Alertas Automaticas:

• NIVEL MAXIMO: Esta es LA alerta mas importante del sistema

• Sin esto: Perdemos cobros de obras adicionales

• Tiempo es CRITICO: Mientras mas rapido, mejor posicion negociacion

### Notificadores:

Notifica a: Subgerencia (CRITICO), Propietarios (CRITICO), Comercial (para cotizar), Ingeniero que reporto

### Reglas de Negocio:

• CRITICO: Este formato debe llenarse INMEDIATAMENTE al identificar

• No esperar a tener todos los detalles, eso viene en OA2

• Lo importante: Alertar YA que hay algo adicional

• Cliente NO puede hacerse el bobo si registramos inmediato

• Foto del sitio es evidencia legal

• Si es No Prevista: Retroalimentacion a Comercial para mejorar cotizaciones

## OA2. Cotizacion de Obra Adicional

| FORMATO | Cotizacion de Obra Adicional |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Generada por OA1 - Debe hacerse en 24-48h |
| Quien lo llena | Area Comercial |
| Tiempo estimado | 30-60 minutos segun complejidad |
| Aprobacion | Subgerencia (4h) → Presentar a Cliente |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Codigo Obra Adicional | Enlace a OA1 | AUTO - codigo generado |
| Proyecto | Proyecto | AUTO - de OA1 |
| Descripcion Detallada | Alcance completo | Texto detallado obligatorio |
| Especificaciones Tecnicas | Como se hara | Texto |
| TABLA: Items Adicionales | Detalle cotizacion | Tabla: |
| - Descripcion Item | Que se cobra | Texto |
| - Unidad | Unidad medida | Texto |
| - Cantidad | Cuanto | Numerico |
| - Precio Unitario | $/unidad | Numerico (COP) |
| - Valor Total Item | CALCULADO AUTO | = Cantidad × Precio |
| Valor Total Obra Adicional | CALCULADO AUTO | = Suma todos items |
| Plazo Ejecucion | Cuanto se demora | Numerico (dias) |
| Condiciones Especiales | Si hay | Texto |
| Documentos Soporte | Planos, calculos, etc | Archivos adjuntos |
| Fecha Cotizacion | Fecha documento | Fecha |
| Vigencia Cotizacion | Hasta cuando vale | Fecha = Hoy + 15 dias |

### Automatizaciones:

• Comercial recibe alerta de OA1 para cotizar

• Sistema trae descripcion y fotos de OA1

• Valores se calculan automaticamente

• Al aprobar: Se genera PDF profesional para cliente

• Sistema registra: Cotizado en X horas desde identificacion

### Notificadores:

Notifica a: Subgerencia (aprobacion), Ingeniero del proyecto (informado), Cliente (se envia cotizacion)

### Reglas de Negocio:

• Cotizacion debe ser rapida pero precisa

• Precio debe cubrir costos + utilidad adecuada

• Vigencia tipica: 15 dias

• Si cliente demora respuesta: Seguimiento activo

## OA3. Seguimiento Diario Obra Adicional

| FORMATO | Seguimiento Diario Obra Adicional |
| --- | --- |
| Tipo | SEMI-ABIERTO (actualizar diario hasta terminar) |
| Periodicidad | DIARIA mientras esta en ejecucion |
| Quien lo llena | Ingeniero del proyecto |
| Tiempo estimado | 5 minutos por dia |
| Aprobacion | N/A - solo seguimiento |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Codigo Obra Adicional | OA que sigue | Campo Lista (OA activas) |
| Fecha Reporte | Fecha | AUTO - fecha actual |
| Estado | Estado hoy | Lista: No Iniciada/En Ejecucion/Pausada/Completada |
| % Avance Hoy | Cuanto avanzo HOY | Numerico 0-100 |
| % Avance Acumulado | Total a la fecha | Numerico 0-100 |
| Dias Trabajando | CALCULADO AUTO | = Dias desde inicio ejecucion |
| Personal Trabajando Hoy | Quienes | Tabla: Persona, HH |
| Materiales Consumidos Hoy | Que se uso | Tabla: Material, Cantidad |
| Equipos Usados Hoy | Que equipos | Tabla: Equipo, Horas |
| Costo Dia | CALCULADO AUTO | = Personal + Materiales + Equipos (de M3,M4) |
| Costo Acumulado | CALCULADO AUTO | = Suma todos los dias |
| Evidencia Avance | Fotos progreso | Archivos imagenes (minimo 2/dia) |
| Observaciones Dia | Novedades | Texto |

### Automatizaciones:

• Sistema acumula costos automaticamente dia a dia

• Dashboard especial muestra: Valor cotizado vs Costo real

• Alerta si Costo > 80% Valor cotizado

• Mantiene historico fotografico completo

• % Avance alimenta facturacion parcial si aplica

### Alertas Automaticas:

• ALERTA: Si Costo Acumulado > 80% Valor Cotizado → Subgerencia

• ALERTA: Si dias trabajando > Plazo estimado → Subgerencia

• RECORDATORIO: Todos los dias 'Actualiza seguimiento OA'

### Notificadores:

Notifica a: Subgerencia (dashboard actualizado), Comercial (si hay desviaciones)

### Reglas de Negocio:

• CRITICO: Obra adicional es como mini-proyecto

• Seguimiento diario es OBLIGATORIO

• Fotos diarias son evidencia para cobro

• Si hay desviacion costo: Analizar para no perder dinero

## OA4. Cierre de Obra Adicional

| FORMATO | Cierre de Obra Adicional |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Al completar la obra adicional |
| Quien lo llena | Ingeniero del proyecto |
| Tiempo estimado | 15 minutos |
| Aprobacion | Comercial valida (2 dias) → Contabilidad factura |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Codigo Obra Adicional | OA a cerrar | Campo Lista |
| Fecha Inicio Ejecucion | AUTO - de OA3 | Fecha |
| Fecha Fin Ejecucion | Cuando termino | Fecha |
| Dias Reales Ejecucion | CALCULADO AUTO | = Fin - Inicio |
| Dias Estimados | De OA2 | AUTO - para comparar |
| RESUMEN FINAL: | Consolidado completo | Seccion: |
| - Cantidad Ejecutada Real | Cuanto se hizo | Numerico + Unidad |
| - Cantidad Cotizada | AUTO de OA2 | Para comparar |
| - Valor Cotizado Total | AUTO de OA2 | COP |
| - Costo Real Total | AUTO de OA3 | = Acumulado todos dias |
| - Margen Real | CALCULADO AUTO | = (Valor - Costo) / Valor × 100% |
| FOTOS ANTES/DESPUES | Evidencia completa | Imagenes OBLIGATORIAS: |
| - Fotos ANTES (de OA1) | Estado inicial | AUTO - trae de OA1 |
| - Fotos DURANTE (de OA3) | Proceso | AUTO - trae de OA3 |
| - Fotos DESPUES | Trabajo terminado | Archivos (minimo 5) |
| Observaciones Cierre | Lecciones aprendidas | Texto |
| Estado Facturacion | Ya facturado? | Lista: Pendiente/Facturado |
| Estado Cobro | Ya cobrado? | Lista: Pendiente/Cobrado/Por Cobrar |

### Automatizaciones:

• Sistema trae TODA la info de OA1, OA2, OA3 automaticamente

• Calcula margen real obtenido

• Genera reporte ejecutivo con fotos cronologicas

• Al marcar Facturado: Contabilidad registra por cobrar

• Dashboard Subgerencia muestra estado cobro todas OA

### Notificadores:

Notifica a: Comercial (valida antes facturar), Contabilidad (factura y cobra), Subgerencia, Cliente (si requiere cierre formal)

### Reglas de Negocio:

• NO cerrar hasta tener TODAS las fotos despues

• Validar que cantidad ejecutada = cantidad cobrable

• Si ejecuto menos: Ajustar valor a facturar

• Margen permite evaluar rentabilidad de adicionales

## OA5. Obra No Prevista (Retroalimentacion)

| FORMATO | Obra No Prevista (Retroalimentacion) |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Al identificar obra que debio estar en presupuesto inicial |
| Quien lo llena | Ingeniero del proyecto → Comercial completa |
| Tiempo estimado | 10 minutos |
| Aprobacion | Comercial → Subgerencia (para leccion aprendida) |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Proyecto | AUTO |
| Descripcion Obra | Que se requirio | Texto detallado |
| Por que NO estaba en presupuesto? | Analisis | Lista: No se visito sitio/Info incompleta cliente/Cambio condiciones/Omision nuestra/Otro |
| Se detecto en visita tecnica? | Validacion | Lista: Si/No |
| Si NO: Por que no se detecto? | Causa raiz | Texto obligatorio |
| Costo Real Generado | Cuanto costo | Numerico (COP) |
| Se logro cobrar a cliente? | Resultado | Lista: Si total/Si parcial/No |
| Si NO o parcial: Por que? | Justificacion | Texto obligatorio |
| Valor Cobrado | Si se cobro | Numerico (COP) |
| Valor Perdido | CALCULADO AUTO | = Costo - Valor Cobrado |
| Leccion Aprendida | Como evitarlo futuro | Texto obligatorio |
| Acciones Correctivas | Que mejorar | Texto |
| Evidencia | Fotos, documentos | Archivos |

### Automatizaciones:

• Sistema registra cada obra no prevista

• Mantiene estadistica: % obras con no previstas

• Calcula: Total $ perdido por no previstos

• Comercial recibe para mejorar visitas y cotizaciones

• Se discute en reuniones de mejora continua

### Notificadores:

Notifica a: Comercial (CRITICO para aprender), Subgerencia, Propietarios (reporte mensual)

### Reglas de Negocio:

• PROPOSITO: NO castigar, sino APRENDER

• Cada no prevista es oportunidad mejora

• Si patron: Mejorar proceso visitas tecnicas

• Meta: Reducir no previstas a < 5% proyectos

## FLUJO 8: REPORTES DIARIOS - LA CONSOLIDACION MAGICA (2 formatos)

RD1 Planificacion AM + RD2 Produccion PM con consolidacion automatica de todos los micro-formatos del dia.

## RD1. Planificacion del Dia (Mañana)

| FORMATO | Planificacion del Dia (Mañana) |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | DIARIA - 7:30 AM |
| Quien lo llena | Ingeniero del proyecto |
| Tiempo estimado | 2 minutos |
| Aprobacion | N/A - solo registro |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Fecha plan | AUTO - fecha actual |
| Proyecto | Proyecto | AUTO - del usuario |
| Items Trabajare Hoy | Que items ejecutare | Campo Lista MULTIPLE (M5) |
| Meta Cantidad por Item | Cuanto planeo ejecutar | Tabla: Item, Cantidad objetivo, Unidad |
| Personal Necesito | Cuantas personas | Numerico + observaciones |
| Necesito materiales? | Si/No | Lista + Si Si: Cuales |
| Necesito equipos? | Si/No | Lista + Si Si: Cuales |
| Observaciones AM | Condiciones, clima, etc | Texto |

### Automatizaciones:

• Este plan se COMPARA en RD2 contra ejecucion real

• Si no cumple meta: Sistema pide justificacion automatica

• Permite mejorar estimaciones con el tiempo

• Dashboard Subgerencia ve plan del dia todos proyectos

### Notificadores:

Notifica a: Subgerencia (ve todos planes AM)

### Reglas de Negocio:

• Planificar en la mañana ayuda a organizarse

• No es castigo si no cumple, es feedback para mejorar

• Sistema aprende: Este ingeniero suele cumplir 85% de lo planeado

## RD2. Reporte de Produccion Diario (Tarde)

| FORMATO | Reporte de Produccion Diario (Tarde) |
| --- | --- |
| Tipo | SEMI-ABIERTO |
| Periodicidad | DIARIA - 5:00 PM |
| Quien lo llena | Ingeniero del proyecto |
| Tiempo estimado | 5-8 minutos (depende cuantos items trabajo) |
| Aprobacion | N/A - solo registro |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Fecha reporte | AUTO - fecha actual |
| Proyecto | Proyecto | AUTO - del usuario |
| SECCION: CONSOLIDADO AUTOMATICO | Sistema trae: | NO editable, solo confirmar: |
| - Materiales Consumidos | AUTO de MAT4 | Tabla pre-llenada: Material, Cantidad, Item |
| - Compras Caja Menor | AUTO de C2 | Tabla pre-llenada: Que compro, Valor |
| - Horas Extra Trabajadas | AUTO de P5 Asistencia | Tabla pre-llenada: Persona, HH Extra |
| - Trabajo Subcontratistas | AUTO de S1/S2 | Resumen: Empresa, Valor dia |
| - Obras Adicionales Avance | AUTO de OA3 | Lista OA activas con % avance |
| Confirma consolidado? | Validacion | Checkbox Si/No + Si No: Que corregir |
| SECCION: PRODUCCION POR ITEM | Ingeniero llena: | Tabla: Para cada item trabajado: |
| - Item de Pago | Item cliente | Campo Lista (M5) |
| - Cantidad Ejecutada Hoy | Cuanto se hizo | Numerico OBLIGATORIO |
| - Unidad | AUTO de M5 | Bloqueado |
| - % Avance Item | CALCULADO AUTO | = Ejecutado Acum / Cantidad Presupuesto M5 |
| - Evidencia | Fotos del dia | Archivos imagenes (minimo 2 por item) |
| SECCION: VALIDACION VS PLAN | Sistema compara: | AUTO: |
| - Planeaste (de RD1 AM) | Que items y cantidades | Bloqueado - para recordar |
| - Ejecutaste (actual) | Que realmente hiciste | De arriba |
| - Cumpliste meta? | VALIDACION AUTO | Si/No por cada item |
| - Si NO: Justificar | Por que no cumplio | Texto OBLIGATORIO si no cumplio |
| SECCION: PLANIFICACION MAÑANA | Para mañana: | Texto: |
| - Que trabajare mañana | Items y metas | Texto |
| - Necesidades especiales | Si hay | Texto |
| Observaciones Final Dia | Resumen dia | Texto |

### Automatizaciones:

• MAGIA DEL SISTEMA: Ingeniero NO vuelve a escribir datos ya registrados

• MAT4 (15seg c/u) → Se consolidan aqui automaticamente

• C2, P6, S1/S2 → Se muestran consolidados

• Ingeniero SOLO llena: Cantidad ejecutada por item + Fotos

• Sistema VALIDA automatico vs plan RD1 de la mañana

• Si no cumplio: Pide justificacion automatica

• Costos se calculan AUTO de M3, M4, MAT, etc

### Alertas Automaticas:

• ALERTA: Si 8:00 PM y no ha llenado RD2 → Ingeniero + Subgerencia

• ALERTA: Si no cumplio 50% de meta 3 dias seguidos → Subgerencia

• RECORDATORIO: 5:00 PM 'Llenar reporte diario'

### Notificadores:

Notifica a: Subgerencia (recibe todos reportes), Contabilidad (para costeo tiempo real), Comercial (avance vs cronograma)

### Reglas de Negocio:

• CRITICO: Este es EL formato mas importante del sistema

• Alimenta TODO el costeo en tiempo real

• Permite saber CADA DIA: Como vamos economicamente

• Dashboard CF1 se actualiza con cada RD2

• Sin RD2: Sistema no funciona

## FLUJO 9: CONTROL FINANCIERO EVM TIEMPO REAL (3 formatos)

Dashboard 24/7 con Earned Value Management actualizado en tiempo real con cada reporte diario.

## CF1. Estado Financiero de Proyecto (Dashboard EVM)

| FORMATO | Estado Financiero de Proyecto (Dashboard EVM) |
| --- | --- |
| Tipo | CONSULTA (no se llena, se genera automaticamente) |
| Periodicidad | TIEMPO REAL 24/7 - Se actualiza con cada RD2 |
| Quien lo llena | Sistema (generado automatico) |
| Tiempo estimado | N/A - consulta instantanea |
| Aprobacion | N/A - solo consulta |

Este NO es un formato que se llena. Es un DASHBOARD consultable 24/7 que responde: Estoy ganando o perdiendo en este proyecto? Se actualiza automaticamente con cada reporte diario.

### Dashboard:

Accesible por: Gerencia (todos proyectos), Subgerencia (todos), Ingenieros (sus proyectos), Comercial (consulta), Contabilidad (consulta)

### Indicadores:

• EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM):

•   • PV (Planned Value) = Del presupuesto inicial M5 baseline

•   • EV (Earned Value) = Precio Unitario Cliente × Cantidad Ejecutada Real (de RD2)

•   • AC (Actual Cost) = TODOS los costos directos + indirectos acumulados

• COSTOS REALES ACUMULADOS (actualizados diario):

•   • Personal: Dias-hombre × Costo M3 + Horas extra tiempo real

•   • Materiales: Consumos MAT4 × Precios reales

•   • Equipos: Dias uso × Tarifa interna M4 + Alquileres externos

•   • Subcontratos: Cortes S3 aprobados acumulados

•   • Compras: Caja menor C2 + Compras formales acumuladas

•   • Bodega/Taller: Facturas internas B5 acumuladas

•   • Suministros Cliente C3: Registrados como costo Y por cobrar

•   • Costos Indirectos: % sobre facturacion mes actual

• INDICADORES CLAVE:

•   • CV (Cost Variance) = EV - AC

•       Si CV > 0: ESTAS GANANDO dinero

•       Si CV < 0: ESTAS PERDIENDO dinero

•   • CPI (Cost Performance Index) = EV / AC

•       Si CPI > 1: Proyecto EFICIENTE

•       Si CPI < 1: Proyecto INEFICIENTE

•   • SV (Schedule Variance) = EV - PV

•       Si SV > 0: Adelantado

•       Si SV < 0: Atrasado

•   • SPI (Schedule Performance Index) = EV / PV

• POR ITEM (detalle granular):

•   • Para cada item M5: Cantidad ejecutada, % avance, Costo acumulado, Presupuesto, Consumo %

• GRAFICAS:

•   • Curva S: PV vs EV vs AC (clasica grafica EVM)

•   • Margen acumulado dia a dia

•   • Consumo presupuesto por item (barras)

•   • Proyeccion: A este ritmo, terminare con X margen

### Automatizaciones:

• Se actualiza AUTOMATICAMENTE con cada RD2

• NO requiere que Contabilidad calcule mensualmente

• Dashboard muestra AHORA MISMO como esta el proyecto

• Exportable a Excel para analisis adicional Subgerencia

### Alertas:

• ALERTA NIVEL 1: CPI < 0.9 → Proyecto ineficiente → Subgerencia

• ALERTA NIVEL 1: CV negativo por 3 dias → Proyecto perdiendo → Subgerencia + Gerencia

• ALERTA NIVEL 2: Item alcanza 90% presupuesto → Ingeniero: 'Item X casi excede presupuesto cemento'

• ALERTA NIVEL 3 CRITICA: Item alcanza 95% presupuesto → Ingeniero + Subgerencia: 'Item X CRITICO'

• ALERTA: Proyeccion dice proyecto terminara con margen < 5% → Gerencia

### Reglas de Negocio:

• CRITICO: Este dashboard es la RAZON del sistema completo

• Permite tomar decisiones EN EL MOMENTO, no 15 dias despues

• Subgerencia puede ver TODOS los proyectos en un dashboard

• Si proyecto va mal: Accion correctiva inmediata

• Si proyecto va bien: Replicar buenas practicas

## CF2. Analisis de Desviaciones por Item

| FORMATO | Analisis de Desviaciones por Item |
| --- | --- |
| Tipo | CONSULTA con comentarios |
| Periodicidad | Semanal o cuando item excede 80% presupuesto |
| Quien lo llena | Ingeniero del proyecto + Subgerencia |
| Tiempo estimado | 15 minutos |
| Aprobacion | N/A - es analisis |

### Campos del Formato:

• Item Analizado, Presupuesto Original M5, Costo Real Acumulado, Desviacion ($), Desviacion (%), Cantidad Presupuestada, Cantidad Ejecutada Real, Rendimiento Real vs Presupuesto, Causa Raiz Desviacion, Factores Internos/Externos, Accion Correctiva Propuesta, Responsable Accion, Plazo Accion, Leccion Aprendida

### Automatizaciones:

• Sistema identifica items con desviacion > 20%

• Genera alerta a ingeniero para analizar

• Mantiene historico de desviaciones y causas

• Retroalimenta a Comercial para mejorar futuros presupuestos

## CF3. Cierre Mensual Contable (Validacion Formal)

| FORMATO | Cierre Mensual Contable (Validacion Formal) |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | DIA 1 de cada mes (genera automatico) |
| Quien lo llena | Sistema genera, 5 niveles aprueban |
| Tiempo estimado | Variable por nivel |
| Aprobacion | 5 NIVELES SECUENCIALES - 12 dias maximo |

IMPORTANTE: Este NO es cierre para saber como vamos (eso es CF1 tiempo real). Este ES la validacion contable formal mensual para libros y centros de costos.

### Campos del Formato:

• Mes Cerrado, Por cada proyecto: Costos directos consolidados AUTO, Facturacion mes, % participacion, Indirectos asignados (segun % facturacion), Costo total mes, Margen mes, Margen acumulado, Indicadores EVM actualizados, Personal usado (HH totales), Equipos usados (dias totales)

### Aprobadores:

• NIVEL 1: Ingeniero (3 dias) - Valida costos directos de SU proyecto son correctos

• NIVEL 2 PARALELO: Comercial (2 dias) - Recibe reporte desviaciones vs presupuesto, retroalimenta

• NIVEL 3 PARALELO: Personal (2 dias) - Recibe reporte uso personal, rotacion, valida

• NIVEL 4: Contabilidad (3 dias) - Confirma indirectos, carga a centros costos, certifica

• NIVEL 5: Subgerencia (2 dias) - Aprobacion final, publica a propietarios

### Automatizaciones:

• Sistema genera automaticamente dia 1 con TODO consolidado

• Niveles 2 y 3 son PARALELOS (no esperan uno a otro)

• Cada nivel ve su vista especifica:

•   • Ingeniero: Solo su proyecto

•   • Comercial: Desviaciones vs baseline para aprender

•   • Personal: Uso de personal para planificar

•   • Contabilidad: Todos proyectos para libros

•   • Subgerencia: Resumen ejecutivo todos

• Al aprobar Subgerencia: Se publica reporte propietarios automatico

### Reglas de Negocio:

• Plazo MAXIMO 12 dias, pero flujo paralelo acelera

• Proyectos pequeños: Ingeniero aprueba en 1 dia

• Proyectos grandes: Puede usar los 3 dias completos

• Si nivel no aprueba en plazo: Escalamiento automatico

## FLUJO 10: BITACORA Y COMUNICACION CLIENTE (2 formatos)

Registro rapido de eventos y generacion de informes profesionales al cliente.

## BIT1. Evento en Bitacora

| FORMATO | Evento en Bitacora |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Continua - Cualquier momento |
| Quien lo llena | Cualquier usuario |
| Tiempo estimado | 30 segundos |
| Aprobacion | N/A |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Evento | Que paso | Texto breve obligatorio |
| Categoria | Tipo | Lista: Interno/Cliente/Tecnico/Alerta/Otro |
| Palabras Clave | Tags para buscar | Texto (ej: concreto, retraso, lluvias) |
| Delegar a? | Si es tarea | Campo Lista (M2) + Plazo |
| Fotos | Evidencia | Opcional |
| Fecha/Hora | Timestamp | AUTO |

### Automatizaciones:

• Sistema sugiere formatos relacionados segun palabras clave

• Ejemplo: Palabras 'cemento', 'falta' → Sugiere MAT1 Solicitud Materiales

• Si delegado: Genera tarea con seguimiento

• Eventos pueden escalarse a formato formal despues

• Busqueda rapida por palabra clave

### Reglas de Negocio:

• Bitacora es para registro RAPIDO sin formato formal

• Util para cosas que no tienen formato especifico

• Cliente NO ve eventos categoria Interno

## BIT2. Informe Semanal al Cliente

| FORMATO | Informe Semanal al Cliente |
| --- | --- |
| Tipo | SEMI-ABIERTO |
| Periodicidad | Semanal (viernes) |
| Quien lo llena | Ingeniero selecciona, sistema genera |
| Tiempo estimado | 10 minutos seleccion + generacion AUTO |
| Aprobacion | Subgerencia revisa antes enviar |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Semana | Periodo | Fecha inicio - fin |
| Proyecto | Proyecto | AUTO |
| SELECCION EVENTOS: | Ingeniero marca checkbox | Lista eventos semana categoria Cliente/Tecnico |
| Avances por Item | AUTO de RD2 | Tabla: Item, % Avance semana, % Acumulado |
| Fotos Destacadas | Seleccionar | Checkbox en fotos de RD2 semana |
| Observaciones Adicionales | Texto libre | Opcional |

### Automatizaciones:

• Sistema PRE-CARGA eventos semana (solo Cliente/Tecnico)

• Ingeniero SELECCIONA checkbox cuales enviar

• Sistema genera PDF profesional con:

•   • Logo SFI

•   • Eventos seleccionados

•   • Tabla avances

•   • Fotos seleccionadas

•   • Observaciones

• Exportable a PDF elegante para email cliente

### Reglas de Negocio:

• NO todo va al cliente (errores internos NO)

• Ingeniero tiene control total que se envia

• PDF generado es profesional y presentable

• Cliente aprecia comunicacion semanal proactiva

# RESUMEN EJECUTIVO FINAL

## Sistema Completo Documentado

Este documento contiene la especificacion completa de un sistema de 50 formatos interconectados:

### 8 Formatos Maestros:

M1-Proyectos, M2-Personal, M3-Costo Personal, M4-Equipos, M5-Presupuesto Baseline, M6-M7-M8 Subcontratistas

### 42 Formatos Operativos en 11 Flujos:

• FLUJO 1: Personal (7) - Traslados, Asistencia, Horas Extra

• FLUJO 2: Equipos (6) - Remisiones con 4 fotos obligatorias

• FLUJO 3: Materiales (5) - Incluye micro-formatos 15seg

• FLUJO 4: Compras (3) - Control caja menor con fotos recibos

• FLUJO 5: Bodega (6) - Proyecto interno con facturacion

• FLUJO 6: Subcontratistas (3) - Jornal y Tarea con mapeo items

• FLUJO 7: Obras Adicionales (5) - Alertas inmediatas, NO perder cobros

• FLUJO 8: Reportes Diarios (2) - Consolidacion magica automatica

• FLUJO 9: Control Financiero (3) - EVM Dashboard 24/7

• FLUJO 10: Bitacora (2) - Registro rapido e informes cliente

• FLUJO 11: Cierre Mensual (1) - Validacion contable 5 niveles

### Filosofia Anti-Duplicacion:

• MAESTROS → LISTAS: Cada dato se registra UNA vez

• CADENAS PADRE-HIJO: P1 → P2 → P3 pre-llenados

• CALCULOS AUTO: Costos, tiempos, EVM sin intervencion

• CONSOLIDACION: Micro-formatos se suman automaticamente

• ALERTAS: Sistema detecta anomalias en tiempo real

### Resultado Final:

• Ingeniero: ~20 minutos/dia formatos (96% tiempo productivo)

• Latencia informacion: < 24 horas (vs 15-30 dias actual)

• Precision costeo: > 95%

• Obras adicionales: 100% capturadas y cobradas

• Control equipos: 100% rastreabilidad con fotos

• Visibilidad financiera: Tiempo real 24/7

DOCUMENTO COMPLETO - LISTO PARA IMPLEMENTACION

# FLUJOS 4-11 EXPANDIDOS CON DETALLE COMPLETO

## FLUJO 4: COMPRAS Y CAJA MENOR - DETALLE COMPLETO (3 formatos)

Control de compras con autorizaciones segun limites del proyecto y registro obligatorio con fotos.

## C1. Solicitud de Compra Caja Menor (Anticipada)

| FORMATO | Solicitud de Compra Caja Menor (Anticipada) |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Continua - Anticipada si monto > limite |
| Quien lo llena | Ingeniero del proyecto |
| Tiempo estimado | 2 minutos |
| Aprobacion | Si monto > limite M1: Subgerencia (4 horas) |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Proyecto que solicita | AUTO - del usuario logueado |
| Limite Caja Menor Proyecto | Traido del maestro | AUTO de M1 - Campo bloqueado para info |
| Monto Solicitado | Cuanto necesita gastar | Numerico (COP) OBLIGATORIO |
| Validacion Automatica | Sistema compara monto vs limite | AUTO: Si Monto > Limite → Requiere aprobacion |
| Que va a comprar | Descripcion de la compra | Texto libre obligatorio |
| Proveedor Estimado | Donde comprara | Texto |
| Justificacion | Por que necesita compra | Texto obligatorio |
| Urgencia | Nivel de urgencia | Lista: Alta / Media / Baja |
| Item de Pago | A que item se cargara costo | Campo Lista de M5 |
| Fecha Solicitud | Cuando solicita | AUTO - Timestamp |

### Automatizaciones:

• Sistema VALIDA automaticamente: Monto vs Limite proyecto (de M1)

• Si Monto <= Limite: Aprobacion automatica, ingeniero puede comprar

• Si Monto > Limite: REQUIERE aprobacion Subgerencia antes de comprar

• Subgerencia ve: Proyecto, limite actual, monto solicitado, exceso, justificacion

• Si emergencia real: Puede comprar y justificar DESPUES (alerta doble)

### Alertas:

• Si compra sin C1 previa Y monto > limite: ALERTA Subgerencia + Gerencia

• Ingeniero debe justificar por que no solicito anticipadamente

### Reglas:

• CRITICO: Limite varia por proyecto segun M1

• Obra pequeña tipico: $500K, Obra grande: $800K-$1M

• Emergencias reales: Se permite comprar y reportar despues con doble justificacion

### Notificadores:

Notifica a: Subgerencia (si > limite), Area Compras (recibe todas)

## C2. Reporte de Compra Caja Menor

| FORMATO | Reporte de Compra Caja Menor |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Inmediatamente despues de cada compra |
| Quien lo llena | Ingeniero que compro |
| Tiempo estimado | 3 minutos |
| Aprobacion | N/A - solo registro (pero valida con C1) |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Proyecto | AUTO - del usuario |
| Fecha Compra | Cuando compro | Fecha obligatoria |
| Que compro | Descripcion detallada compra | Texto libre obligatorio |
| Valor Total | Cuanto gasto | Numerico (COP) OBLIGATORIO |
| FOTO RECIBO/FACTURA | Foto del comprobante | Archivo imagen OBLIGATORIO - Sin foto BLOQUEA |
| Proveedor | Donde compro | Texto |
| Item de Pago | A que item se carga | Campo Lista de M5 |
| Sistema busca C1 | Validacion automatica | AUTO: Busca si existe C1 aprobado para esta compra |
| Si NO C1 y > limite | Requiere justificacion | Texto OBLIGATORIO si aplica alerta |

### Automatizaciones:

• Sistema busca automaticamente si existe C1 aprobado

• Compara Valor vs Limite proyecto de M1

• Si NO existe C1 Y Valor > Limite: ALERTA + Campo justificacion obligatorio

• FOTO RECIBO es OBLIGATORIA - sistema NO permite enviar sin foto legible

• Este formato alimenta RD2 Reporte Diario automaticamente

• Contabilidad recibe para control y registro caja menor

### Alertas:

• CRITICO: Si Valor > Limite Y NO hay C1 previo: ALERTA Subgerencia

• Si foto no legible o incompleta: Sistema pide otra foto

• RECORDATORIO: Final del dia si hubo compras sin reportar

### Reglas:

• CRITICO: Sin foto de recibo/factura NO se acepta el gasto

• Foto debe mostrar claramente: Proveedor, fecha, monto total, detalle items

• Si es factura formal: Debe tener NIT de SFI S.A.S.

• Sistema consolida en RD2 automaticamente (ingeniero no vuelve a listar)

### Notificadores:

Notifica a: Area Compras, Contabilidad, Subgerencia (si alerta)

## C3. Suministros del Cliente

| FORMATO | Suministros del Cliente |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | Cuando cliente suministra materiales/equipos |
| Quien lo llena | Ingeniero del proyecto |
| Tiempo estimado | 5 minutos |
| Aprobacion | Comercial valida precios (2 dias) |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Proyecto | AUTO - del usuario |
| Fecha Suministro | Cuando entrego cliente | Fecha obligatoria |
| Que suministro | Descripcion detallada | Texto libre obligatorio |
| Cantidad | Cuanto | Numerico |
| Unidad | Unidad de medida | Texto (m³, ton, unidades, etc) |
| Valor Unitario Mercado | Precio de mercado actual | Numerico (COP) - Comercial valida |
| Valor Total | Calculado automaticamente | AUTO = Cantidad × Valor Unitario |
| FOTO Acta Entrega | Acta firmada con cliente | Archivo imagen/PDF OBLIGATORIO |
| FOTOS Material | Evidencia material recibido | Archivos imagenes (minimo 2) |
| Item de Pago Cliente | A que item se descuenta | Campo Lista de M5 |
| Se usara en proyecto | Validacion uso | Lista: Si total / Parcialmente / Se devolvera |
| Observaciones | Estado, calidad, conformidad | Texto |

### Automatizaciones:

• Valor Total se CALCULA automaticamente

• Este valor se registra en contabilidad como DOBLE ASIENTO:

•   • COSTO: Porque lo usamos en proyecto (aumenta AC)

•   • POR COBRAR: Porque se descuenta de facturacion al cliente

• Sistema mantiene balance: Si usamos $10M cliente, al facturar se descuenta

• Comercial valida que precio de mercado sea correcto y justo

### Reglas:

• CRITICO: Material cliente es COSTO Y POR COBRAR simultaneamente

• Al facturar final proyecto, se descuenta valor total suministros

• Si cliente suministra materiales defectuosos: Registro diferencia para cobrar reposicion

• Acta firmada con cliente es OBLIGATORIA para respaldo legal contractual

### Notificadores:

Notifica a: Comercial (valida precios), Contabilidad (registra dual), Subgerencia

## FLUJO 9: CONTROL FINANCIERO EVM TIEMPO REAL - COMPLETO (3 formatos)

Dashboard 24/7 con Earned Value Management actualizado en tiempo real tras cada reporte diario.

## CF1. Estado Financiero de Proyecto (Dashboard EVM)

| FORMATO | Estado Financiero de Proyecto (Dashboard EVM) |
| --- | --- |
| Tipo | CONSULTA (generado automaticamente, no se llena) |
| Periodicidad | TIEMPO REAL 24/7 - Actualizado con cada RD2 |
| Quien lo llena | Sistema automatico |
| Tiempo estimado | N/A - Consulta instantanea |
| Aprobacion | N/A - Solo consulta |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Proyecto a consultar | Usuario selecciona de M1 |
| Fecha Consulta | Momento de consulta | AUTO - Timestamp actual |
| Dias Transcurridos | Dias desde inicio | AUTO - Calculado de M1 Fecha Inicio |
| ═══ EARNED VALUE ═══ | Indicadores EVM | TODO CALCULADO AUTOMATICAMENTE: |
| PV Planned Value | Valor planeado segun baseline | AUTO de M5 Presupuesto × % tiempo transcurrido |
| EV Earned Value | Valor ganado real | AUTO = M5 Precio Unit × RD2 Cantidad Ejecutada Real |
| AC Actual Cost | Costo real acumulado | AUTO = SUMA todos costos directos + indirectos |
| CV Cost Variance | Variacion de costo | AUTO = EV - AC (Si >0 GANANDO, si <0 PERDIENDO) |
| CPI Cost Performance | Indice desempeño costo | AUTO = EV / AC (Si >1 Eficiente, si <1 Ineficiente) |
| SV Schedule Variance | Variacion cronograma | AUTO = EV - PV (Si >0 Adelantado, si <0 Atrasado) |
| SPI Schedule Performance | Indice desempeño tiempo | AUTO = EV / PV |
| ═══ COSTOS DETALLE ═══ | Desglose costos reales | ACUMULADOS desde inicio: |
| Personal Total | Costo personal acumulado | AUTO P5 todos dias × M3 Costo/Dia |
| Horas Extra | Costo extras acumulado | AUTO P6 aprobados × M3 Tarifa Extra |
| Materiales | Costo materiales | AUTO MAT4 consolidados × Precios |
| Equipos Internos | Alquiler interno | AUTO E1/E2 dias uso × M4 Tarifa |
| Subcontratistas | Pagos subcontratistas | AUTO S3 Cortes pagados |
| Compras Caja Menor | Compras acumuladas | AUTO C2 todas |
| Bodega/Taller | Trabajos bodega | AUTO B5 Facturas Internas |
| Suministros Cliente | Materiales cliente | AUTO C3 registrados |
| SUBTOTAL Costos Directos | Suma directos | AUTO suma arriba |
| Indirectos (%) | Porcentaje indirectos | Configuracion sistema (tipico 45%) |
| Indirectos ($) | Valor indirectos | AUTO = % × Facturacion mes |
| TOTAL AC | Costo total real | AUTO = Directos + Indirectos |
| ═══ POR ITEM ═══ | Detalle por item pago | Tabla para cada item M5: |
| Item | Descripcion item | De M5 |
| Cantidad Presup | Cantidad baseline | De M5 |
| Cantidad Ejecutada | Cantidad real | De RD2 acumulado |
| % Avance | Porcentaje ejecutado | AUTO = (Ejecutado/Presup) × 100 |
| Presupuesto Item | Costo estimado | De M5 |
| Costo Real Item | Costo a la fecha | AUTO acumulado |
| Consumo % | Cuanto ha gastado | AUTO = (Real/Presup) × 100 |
| Estado | Semaforo | Verde <80%, Amarillo 80-95%, Rojo >95% |
| ═══ GRAFICAS ═══ | Visualizaciones | Generadas automaticamente: |
| Curva S | Grafica clasica EVM | PV vs EV vs AC en linea tiempo |
| Margen Acumulado | Grafica margen diario | Margen dia a dia |
| Consumo Items | Grafica barras | Consumo % por item |
| Proyeccion Final | Estimacion | A este ritmo terminara con X margen |

### Automatizaciones:

• Se actualiza AUTOMATICAMENTE con cada RD2 enviado

• NO requiere que Contabilidad calcule mensualmente

• Accesible 24/7 para: Gerencia, Subgerencia, Ingenieros (su proyecto), Comercial, Contabilidad

• Dashboard muestra AHORA MISMO como esta proyecto sin esperar cierre

• Exportable a Excel/PDF para analisis adicional

### Alertas:

• ALERTA NIVEL 1: CPI < 0.9 → Proyecto ineficiente → Subgerencia + Gerencia

• ALERTA NIVEL 1: CV negativo 3 dias consecutivos → Perdiendo dinero → Subgerencia + Gerencia

• ALERTA NIVEL 2: Item alcanza 90% presupuesto → Ingeniero: 'Item X casi excede'

• ALERTA NIVEL 3 CRITICA: Item alcanza 95% → Ingeniero + Subgerencia: 'CRITICO Item X'

• ALERTA: Proyeccion margen final < 5% → Gerencia para acciones inmediatas

### Reglas:

• CRITICO: Este dashboard es la RAZON DE SER del sistema completo

• Permite tomar decisiones EN EL MOMENTO, no 15-30 dias despues

• Subgerencia puede ver TODOS proyectos en un dashboard consolidado

• Si proyecto va mal: Accion correctiva inmediata posible

• Si proyecto va bien: Identificar y replicar buenas practicas

## CF2. Analisis de Desviaciones por Item

| FORMATO | Analisis de Desviaciones por Item |
| --- | --- |
| Tipo | CONSULTA con comentarios |
| Periodicidad | Semanal o cuando item > 80% presupuesto |
| Quien lo llena | Ingeniero + Subgerencia |
| Tiempo estimado | 15 minutos |
| Aprobacion | N/A - es analisis |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Item Analizado | Que item tiene desviacion | De M5 - seleccion |
| Presupuesto Original | Costo estimado M5 | AUTO de M5 |
| Costo Real Acumulado | Gastado a la fecha | AUTO de CF1 |
| Desviacion ($) | Diferencia absoluta | AUTO = Real - Presupuesto |
| Desviacion (%) | Diferencia porcentual | AUTO = (Desv / Presup) × 100 |
| Cantidad Presupuestada | Cantidad baseline | AUTO de M5 |
| Cantidad Ejecutada Real | Cantidad a la fecha | AUTO de RD2 acumulado |
| Rendimiento Real | Productividad real | AUTO = Costo / Cantidad |
| Rendimiento Presup | Productividad estimada | AUTO = Presup / Cant Presup |
| Variacion Rendimiento | Diferencia productividad | AUTO = Real - Presup |
| Causa Raiz Desviacion | Por que se desvio | Texto obligatorio usuario |
| Factores Internos | Causas controlables | Texto (ej: baja productividad, errores) |
| Factores Externos | Causas no controlables | Texto (ej: clima, proveedor, cliente) |
| Accion Correctiva | Que se hara | Texto obligatorio |
| Responsable Accion | Quien ejecutara | Campo Lista M2 |
| Plazo Accion | Cuando se ejecuta | Fecha |
| Leccion Aprendida | Para futuros proyectos | Texto |

### Automatizaciones:

• Sistema identifica items con desviacion > 20% automaticamente

• Genera alerta a ingeniero para que analice causa

• Mantiene historico de todas desviaciones y sus causas

• Retroalimenta a Comercial para mejorar futuros presupuestos M5

• Dashboard muestra estado seguimiento acciones correctivas

### Reglas:

• Analisis obligatorio si desviacion > 20%

• Accion correctiva debe ser especifica y medible

• Seguimiento semanal hasta corregir desviacion

• Lecciones aprendidas se consolidan trimestralmente

## CF3. Cierre Mensual Contable

| FORMATO | Cierre Mensual Contable |
| --- | --- |
| Tipo | CERRADO |
| Periodicidad | DIA 1 cada mes (generacion automatica) |
| Quien lo llena | Sistema genera, 5 niveles aprueban |
| Tiempo estimado | Variable por nivel aprobacion |
| Aprobacion | 5 NIVELES SECUENCIALES - 12 dias maximo total |

### Campos del Formato:

| Campo | Descripcion | Tipo/Validacion |
| --- | --- | --- |
| Mes Cerrado | Mes a cerrar | AUTO - mes anterior |
| Fecha Generacion | Cuando se creo | AUTO - Dia 1 mes 00:01 AM |
| ═══ POR CADA PROYECTO ═══ | Tabla proyectos activos | Para cada proyecto M1: |
| Proyecto | Codigo y nombre | AUTO de M1 |
| Ingeniero Resp | Responsable | AUTO de M1 |
| Costos Directos Mes | Costos directos solo mes | AUTO CF1 consolidado del mes |
| Facturacion Mes (EV) | Earned Value del mes | AUTO CF1 del mes |
| % Participacion | Peso en total | AUTO = Facturacion Proy / Total Facturacion |
| Indirectos Asignados | Segun % participacion | AUTO = % Particip × Total Indirectos Mes |
| Costo Total Mes | Directo + Indirecto | AUTO = Directos + Indirectos |
| Margen Mes | Ganancia del mes | AUTO = Facturacion - Costo Total |
| Margen % | Porcentaje margen | AUTO = (Margen / Facturacion) × 100 |
| Margen Acumulado | Desde inicio proyecto | AUTO CF1 |
| CV Acumulado | Cost Variance total | AUTO CF1 |
| CPI Acumulado | Performance acumulado | AUTO CF1 |
| SPI Acumulado | Schedule performance | AUTO CF1 |
| Personal Usado Mes | Total HH mes | AUTO P5 consolidado mes |
| Equipos Usados Mes | Total dias equipo | AUTO E1/E2 consolidado |
| ═══ CONSOLIDADO EMPRESA ═══ | Todos proyectos |  |
| Total Costos Directos | Suma todos proyectos | AUTO |
| Total Facturacion | Suma EV todos | AUTO |
| Total Indirectos | Indirectos mes completo | Contabilidad confirma |
| Total Costos | Directo + Indirecto | AUTO |
| Margen Total Empresa | Ganancia total mes | AUTO |
| Margen % Empresa | Rentabilidad mes | AUTO |

### Automatizaciones:

• Sistema genera automaticamente dia 1 de cada mes a las 00:01

• TODO viene consolidado de CF1 automaticamente

• Niveles 2 y 3 son PARALELOS (no esperan uno a otro)

• Cada nivel aprobador ve su vista especifica segun rol:

•   • Ingeniero: Solo su proyecto con detalle costos directos

•   • Comercial: Desviaciones vs baseline M5 para retroalimentar

•   • Personal: Uso de personal (HH) para planificar capacidad

•   • Contabilidad: Todos proyectos para libros contables oficiales

•   • Subgerencia: Resumen ejecutivo consolidado todos proyectos

• Al aprobar Subgerencia: Sistema publica reporte PDF a propietarios automaticamente

### Alertas:

• Si nivel no aprueba en plazo asignado: Escalamiento automatico nivel superior

• Dia 10 sin cerrar: ALERTA Gerencia

• Si proyecto con margen negativo: ALERTA especial en cierre

### Reglas:

• CRITICO: Este NO es cierre para saber como vamos (eso es CF1 tiempo real)

• ES la validacion contable formal mensual para libros y centros costos

• Plazo MAXIMO 12 dias calendario, pero flujo paralelo lo acelera a ~8 dias

• Proyectos pequeños: Ingeniero puede aprobar en 1 dia

• Proyectos complejos: Pueden usar los 3 dias completos nivel ingeniero

• Una vez cerrado y publicado: Mes queda congelado en libros